## л.к. прил.2
| "Согласовано" | [21 empty] | "Утверждаю"
| Директор ГУ "ЖА ВО района" | [21 empty] | Генеральный директор
| _______________М.И.Титов | [21 empty] | ООО "Жилкомсервис № 1 ВО района"
___________________ Матвеев Ю.П.
Сводная программа ( план) текущего ремонта на 2011 год по ООО "Жилкомсервис № 1 Василеостровского района"
Приложение № 2
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств | [18 empty] | Текущий ремонт, выполняемый за счет собственных средств или иного имущества победителей открытых конкурсов на организацию управления и обеспечения технической эксплуатации общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств М.О. |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет внебюджетных источников
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ООО "Жилкомсервис") |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые управляющими компаниями) |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК) |  |  | Ведомственной структуры расходов бюджета Жилищного комитета по кодам фонда 00 |  |  | Ведомственной структуры расходов бюджета Администрации района
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп. | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп. | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | подр.сп | поправки | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп. | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | подр.сп | поправки
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб.
4 | Косметический ремонт (А.П.) | т.кв.м | 25.921 | [5 empty] | 25.921 | 12.941 | 12.98
| лестничных клеток | л/кл | 156 | [5 empty] | 156 | 108 | 48
|  | т.руб. | 21685.1 | [5 empty] | 21685.1 | 13544 | 8141.1
4.1 | Гаванская ул., д. 26 №1 | т.кв.м | 0.099 | [5 empty] | 0.099 | 0.099
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 101 | [5 empty] | 101 | 101
4.2 | Гаванская ул., д. 32 № 1,2,5 | т.кв.м | 0.45 | [5 empty] | 0.45 | 0.45
|  | л/кл | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  | т.руб. | 145 | [5 empty] | 145 | 145
4.3 | Гаванская ул., д. 38 № 5 | т.кв.м | 0.098 | [5 empty] | 0.098 | 0.098
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 106 | [5 empty] | 106 | 106
4.4 | Малый пр., д. 65/1 №3 | т.кв.м | 0.076 | [5 empty] | 0.076 | 0.076
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 80 | [5 empty] | 80 | 80
4.5 | Опочинина ул., д. 33 № 2 | т.кв.м | 0.188 | [5 empty] | 0.188 | 0.188
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 155 | [5 empty] | 155 | 155
4.6 | 13 линия, д. 2/19 № 1 | т.кв.м | 0.068 | [5 empty] | 0.068 |  | 0.068
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 60.1 | [5 empty] | 60.1 |  | 60.1
4.7 | Морская наб. д. 17 | т.кв.м | 1.167 | [5 empty] | 1.167 |  | 1.167
| л/к 2, 3 + холодн. | л/кл | 3 | [5 empty] | 3 |  | 3
|  | т.руб. | 674 | [5 empty] | 674 |  | 674
4.8 | Весельная ул., д. 11 № 1 | т.кв.м | 0.102 | [5 empty] | 0.102 | 0.102
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 110 | [5 empty] | 110 | 110
4.9 | Весельная ул., д. 2/93 № 3,4 | т.кв.м | 0.298 | [5 empty] | 0.298 | 0.298
|  | л/кл | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  | т.руб. | 350 | [5 empty] | 350 | 350
4.10 | Весельная ул., д. 9 № 4 | т.кв.м | 0.105 | [5 empty] | 0.105 | 0.105
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 115 | [5 empty] | 115 | 115
4.11 | Весельная ул., д. 10 № 3,5 | т.кв.м | 0.192 | [5 empty] | 0.192 | 0.192
|  | л/кл | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  | т.руб. | 220 | [5 empty] | 220 | 220
4.12 | Весельная ул., д. 12 № 3 | т.кв.м | 0.092 | [5 empty] | 0.092 | 0.092
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 105 | [5 empty] | 105 | 105
4.13 | Средний пр., д. 96 № 1 | т.кв.м | 0.088 | [5 empty] | 0.088 | 0.088
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 85 | [5 empty] | 85 | 85
4.14 | Большой пр., д. 96 № 3,4 | т.кв.м | 0.266 | [5 empty] | 0.266 |  | 0.266
|  | л/кл | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2
|  | т.руб. | 320 | [5 empty] | 320 |  | 320
4.15 | Кораблестроител. ул., д. 22 | т.кв.м | 0.592 | [5 empty] | 0.592 |  | 0.592
| № 6,12 | л/кл | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2
|  | т.руб. | 380 | [5 empty] | 380 |  | 380
4.16 | Кораблестроит. ул., д. 16 | т.кв.м | 0.311 | [5 empty] | 0.311 |  | 0.311
| № 9 | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 190 | [5 empty] | 190 |  | 190
4.17 | Большой пр., д. 94 № 1 | т.кв.м | 0.128 | [5 empty] | 0.128 | 0.128
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 175 | [5 empty] | 175 | 175
4.18 | Большой пр., д. 90 № 3,4 | т.кв.м | 0.192 | [5 empty] | 0.192 | 0.192
|  | л/кл | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  | т.руб. | 220 | [5 empty] | 220 | 220
4.19 | Детская ул., д. 26 № 2 | т.кв.м | 0.212 | [5 empty] | 0.212 | 0.212
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 168 | [5 empty] | 168 | 168
4.20 | Канареечная ул., д. 10 №3 | т.кв.м | 0.091 | [5 empty] | 0.091 | 0.091
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 105 | [5 empty] | 105 | 105
4.21 | Шевченко ул., д. 9 | т.кв.м | 0.356 | [5 empty] | 0.356 | 0.356
| №2,3,5,6 | л/кл | 4 | [5 empty] | 4 | 4
|  | т.руб. | 440 | [5 empty] | 440 | 440
4.22 | Средний пр., д. 92 № 4 | т.кв.м | 0.076 | [5 empty] | 0.076 | 0.076
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 90 | [5 empty] | 90 | 90
4.23 | Морская наб. д. 17 | т.кв.м | 1.167 | [5 empty] | 1.167 |  | 1.167
| л/ № 6,7,8 | л/кл | 3 | [5 empty] | 3 |  | 3
|  | т.руб. | 831 | [5 empty] | 831 |  | 831
4.24 | Наличная ул., д. 37/4 | т.кв.м | 0.364 | [5 empty] | 0.364 | 0.364
| № 1,2,3,4 | л/кл | 4 | [5 empty] | 4 | 4
|  | т.руб. | 420 | [5 empty] | 420 | 420
4.25 | Беринга ул., д. 20 № 5 | т.кв.м | 0.142 | [5 empty] | 0.142 | 0.142
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 187 | [5 empty] | 187 | 187
4.26 | Беринга ул. д. 22 к. 1 № 3 | т.кв.м | 0.078 | [5 empty] | 0.078 | 0.078
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 87 | [5 empty] | 87 | 87
4.27 | Беринга ул. д. 24 к.1 № 3 | т.кв.м | 0.089 | [5 empty] | 0.089 | 0.089
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 95 | [5 empty] | 95 | 95
4.28 | Нахимова ул., д. 2/30 № 2 | т.кв.м | 0.095 | [5 empty] | 0.095 | 0.095
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 101 | [5 empty] | 101 | 101
4.29 | Малый пр., д. 70 № 2,3 | т.кв.м | 0.222 | [5 empty] | 0.222 | 0.222
|  | л/кл | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  | т.руб. | 240 | [5 empty] | 240 | 240
4.30 | Морская наб. д. 17 | т.кв.м | 1.167 | [5 empty] | 1.167 |  | 1.167
| л/к 2 хол., 6хол.,7хол. | л/кл | 3 | [5 empty] | 3 |  | 3
|  | т.руб. | 360 | [5 empty] | 360 |  | 360
4.31 | Шевченко ул., д. 4 № 1,2 | т.кв.м | 0.404 | [5 empty] | 0.404 | 0.404
|  | л/кл | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  | т.руб. | 416 | [5 empty] | 416 | 416
4.32 | Среднегаванск. пр., д. 1/3 | т.кв.м | 0.262 | [5 empty] | 0.262 | 0.262
| № 1,3 | л/кл | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  | т.руб. | 374 | [5 empty] | 374 | 374
4.33 | Шевченко ул., д. 2 № 1 | т.кв.м | 0.099 | [5 empty] | 0.099 | 0.099
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 105 | [5 empty] | 105 | 105
4.34 | Шевченко ул., д. 16 № 1 | т.кв.м | 0.122 | [5 empty] | 0.122 | 0.122
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 130 | [5 empty] | 130 | 130
4.35 | Среднегаванск. пр., д.12 №1 | т.кв.м | 0.155 | [5 empty] | 0.155 | 0.155
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 150 | [5 empty] | 150 | 150
4.36 | Нахимова ул., д. 4 № 2 | т.кв.м | 0.094 | [5 empty] | 0.094 | 0.094
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 105 | [5 empty] | 105 | 105
4.37 | Среднегаванский пр., д.14 | т.кв.м | 0.162 | [5 empty] | 0.162 | 0.162
| № 1,2 | л/кл | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  | т.руб. | 350 | [5 empty] | 350 | 350
4.38 | Морская наб. д. 17 | т.кв.м | 1.167 | [5 empty] | 1.167 |  | 1.167
| л/к 8 (хол.), 9 + хол. | л/кл | 3 | [5 empty] | 3 |  | 3
|  | т.руб. | 520 | [5 empty] | 520 |  | 520
4.39 | Шевченко ул., д. 30 | т.кв.м | 0.336 | [5 empty] | 0.336 | 0.336
| № 1,2,3,4 | л/кл | 4 | [5 empty] | 4 | 4
|  | т.руб. | 360 | [5 empty] | 360 | 360
4.40 | Гаванская ул., д. 46 № 2 | т.кв.м | 0.091 | [5 empty] | 0.091 | 0.091
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 105 | [5 empty] | 105 | 105
4.41 | Наличная ул., д. 27 | т.кв.м | 0.548 | [5 empty] | 0.548 | 0.548
| № 1,2,3,4 | л/кл | 4 | [5 empty] | 4 | 4
|  | т.руб. | 508 | [5 empty] | 508 | 508
4.42 | Морская наб. д. 17 | т.кв.м | 1.556 | [5 empty] | 1.556 |  | 1.556
| л/к 1 +хол., 12 + хол. | л/кл | 4 | [5 empty] | 4 |  | 4
|  | т.руб. | 805 | [5 empty] | 805 |  | 805
4.43 | Шевченко ул., д. 32 | т.кв.м | 0.285 | [5 empty] | 0.285 | 0.285
| № 1,2,3 | л/кл | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  | т.руб. | 330 | [5 empty] | 330 | 330
4.44 | Гаванская ул., д. 51 № 1,3 | т.кв.м | 0.178 | [5 empty] | 0.178 | 0.178
|  | л/кл | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  | т.руб. | 200 | [5 empty] | 200 | 200
4.45 | Шевченко ул., д. 29 № 2 | т.кв.м | 0.076 | [5 empty] | 0.076 | 0.076
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 90 | [5 empty] | 90 | 90
4.46 | Шевченко ул., д. 37 | т.кв.м | 0.735 | [5 empty] | 0.735 | 0.735
| № 1,2,3,4,5 | л/кл | 5 | [5 empty] | 5 | 5
|  | т.руб. | 740 | [5 empty] | 740 | 740
4.47 | Кораблестроител. д. 19/1 | т.кв.м | 0.912 | [5 empty] | 0.912 |  | 0.912
| № 9,10,11 | л/кл | 3 | [5 empty] | 3 |  | 3
|  | т.руб. | 597 | [5 empty] | 597 |  | 597
4.48 | Шевченко ул., д. 34 | т.кв.м | 0.279 | [5 empty] | 0.279 | 0.279
| № 1,2,3 | л/кл | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  | т.руб. | 315 | [5 empty] | 315 | 315
4.49 | Наличная ул., д. 33 № 5 | т.кв.м | 0.085 | [5 empty] | 0.085 | 0.085
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 85 | [5 empty] | 85 | 85
4.50 | Наличная ул., д.35/3 № 2 | т.кв.м | 0.091 | [5 empty] | 0.091 | 0.091
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 90 | [5 empty] | 90 | 90
4.51 | Малый пр., д. 75 № 3 | т.кв.м | 0.083 | [5 empty] | 0.083 | 0.083
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 85 | [5 empty] | 85 | 85
4.52 | Наличная ул., д. 21 | т.кв.м | 0.392 | [5 empty] | 0.392 | 0.392
| № 13,14 | л/кл | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  | т.руб. | 395 | [5 empty] | 395 | 395
4.53 | Наличная ул., д.23 № 1 | т.кв.м | 0.104 | [5 empty] | 0.104 | 0.104
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 112 | [5 empty] | 112 | 112
4.54 | Кораблестроител. д. 19/1 | т.кв.м | 1.216 | [5 empty] | 1.216 |  | 1.216
| № 1,2,4,5 | л/кл | 4 | [5 empty] | 4 |  | 4
|  | т.руб. | 796 | [5 empty] | 796 |  | 796
4.55 | Гаванская ул., д. 14 В, Д | т.кв.м | 0.253 | [5 empty] | 0.253 | 0.253
|  | л/кл | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  | т.руб. | 264 | [5 empty] | 264 | 264
4.56 | Наличная ул., д. 7 № 1 | т.кв.м | 0.166 | [5 empty] | 0.166 | 0.166
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 165 | [5 empty] | 165 | 165
4.57 | Опочинина ул., д. 7 | т.кв.м | 0.629 | [5 empty] | 0.629 | 0.629
| № 1,2,3 | л/кл | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  | т.руб. | 365 | [5 empty] | 365 | 365
4.58 | Опочинина ул., д. 29 № 1,3 | т.кв.м | 0.356 | [5 empty] | 0.356 | 0.356
|  | л/кл | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  | т.руб. | 354 | [5 empty] | 354 | 354
4.59 | Косая линия д. 24/25 | т.кв.м | 0.382 | [5 empty] | 0.382 |  | 0.382
| № 5,6,7 | л/кл | 3 | [5 empty] | 3 |  | 3
|  | т.руб. | 300 | [5 empty] | 300 |  | 300
4.60 | Кораблестроит.ул. д.19/1 | т.кв.м | 0.608 | [5 empty] | 0.608 |  | 0.608
| № 6,7 | л/кл | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2
|  | т.руб. | 398 | [5 empty] | 398 |  | 398
4.61 | Гаванская ул., д. 36 № 1 | т.кв.м | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 0.05
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 80 | [5 empty] | 80 | 80
4.62 | Наличная ул., д. 14 № 5 | т.кв.м | 0.096 | [5 empty] | 0.096 | 0.096
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 110 | [5 empty] | 110 | 110
4.63 | Наличная ул., д. 22 №9 | т.кв.м | 0.098 | [5 empty] | 0.098 | 0.098
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 110 | [5 empty] | 110 | 110
4.64 | Железноводская ул. д.26-28 | т.кв.м | 0.168 | [5 empty] | 0.168 | 0.168
| №1,2,3 | л/кл | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  | т.руб. | 270 | [5 empty] | 270 | 270
4.65 | Наличная ул. д. 18 № 1,2 | т.кв.м | 0.152 | [5 empty] | 0.152 | 0.152
|  | л/кл | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  | т.руб. | 225 | [5 empty] | 225 | 225
4.66 | Косая линия д. 24/25 | т.кв.м | 0.593 | [5 empty] | 0.593 |  | 0.593
| № 8,9,10,11,12 | л/кл | 5 | [5 empty] | 5 |  | 5
|  | т.руб. | 560 | [5 empty] | 560 |  | 560
4.67 | Шевченко ул., д. 31 | т.кв.м | 0.279 | [5 empty] | 0.279 | 0.279
| № 1,2,3 | л/кл | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  | т.руб. | 325 | [5 empty] | 325 | 325
4.68 | 23 линия, д. 28 № 1,3 | т.кв.м | 0.188 | [5 empty] | 0.188 | 0.188
|  | л/кл | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  | т.руб. | 250 | [5 empty] | 250 | 250
4.68 | Гаванская ул., д. 41 № 1 | т.кв.м | 0.177 | [5 empty] | 0.177 | 0.177
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 170 | [5 empty] | 170 | 170
4.68 | Гаванская ул., д. 34 | т.кв.м | 0.618 | [5 empty] | 0.618 | 0.618
| № 1,3,4 | л/кл | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  | т.руб. | 616 | [5 empty] | 616 | 616
4.68 | Большой пр., д. 82 | т.кв.м | 0.954 | [5 empty] | 0.954 |  | 0.954
| № 1,3,4,5 | л/кл | 4 | [5 empty] | 4 |  | 4
|  | т.руб. | 700 | [5 empty] | 700 |  | 700
4.67 | Гаванская ул., д. 30 № 1 | т.кв.м | 0.198 | [5 empty] | 0.198 | 0.198
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 200 | [5 empty] | 200 | 200
4.68 | Шевченко ул., д. 23 № 2 | т.кв.м | 0.311 | [5 empty] | 0.311 | 0.311
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 280 | [5 empty] | 280 | 280
4.68 | Шевченко ул., д. 24/1 № 3 | т.кв.м | 0.162 | [5 empty] | 0.162 | 0.162
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 160 | [5 empty] | 160 | 160
4.68 | Шевченко ул., д. 24/2 № 3 | т.кв.м | 0.088 | [5 empty] | 0.088 | 0.088
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | т.руб. | 100 | [5 empty] | 100 | 100
4.68 | Средний пр. д. 79 лит.А | т.кв.м | 0.306 | [5 empty] | 0.306 | 0.306
| №1,2,3 | л/кл | 3 | [5 empty] | 3 | 3
|  | т.руб. | 330 | [5 empty] | 330 | 330
4.68 | Средний пр. д. 79 лит.Б | т.кв.м | 0.232 | [5 empty] | 0.232 | 0.232
| № 1,2 | л/кл | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  | т.руб. | 225 | [5 empty] | 225 | 225
4.69 | Кораблестроител.д.19/1 № 8 | т.кв.м | 0.304 | [5 empty] | 0.304 |  | 0.304
|  | л/кл | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 200 | [5 empty] | 200 |  | 200
4.70 | Косая линия д. 24/25 | т.кв.м | 0.55 | [5 empty] | 0.55 |  | 0.55
| № 1,2,3,4 | л/кл | 4 | [5 empty] | 4 |  | 4
|  | т.руб. | 450 | [5 empty] | 450 |  | 450
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т. руб. | 21685.1 | [5 empty] | 21685.1 | 13544 | 8141.1
Главный инженер ____________________ Сыч Ю.В.
Начальник ПТО ____________________ ТихоноваА.В.