## Лист1
Адресная программа на 2014 год
косметического ремонта лестничных клеток
по ООО "ЖКС № 1 Василеостровского района"
№ п.п. | Адрес, № л.кл. | Объёмы работ |  | Стоимость работ | Сроки | Примечание
|  | шт. | тыс.кв.м.
январь
1 | Беринга ул., д. 22 к.1 - № 1, 2, 5 | 3 | 0.834 | 239.485 | январь
|  | 3 | 0.834 | 239.485 |  | хоз/сп
2 | Весельная ул., д. 5 - № 2 | 1 | 0.351 | 126.161 | январь
3 | Весельная ул., д. 7/10 - № 1 | 1 | 0.4 | 200.247 | январь
4 | Среднегаванский пр., д. 7/8 - № 5 | 1 | 0.468 | 250.088 | январь
5 | Шевченко ул., д. 2 - № 2 | 1 | 0.347 | 159.434 | январь
6 | Остоумова ул., д. 8 - № 1 | 1 | 0.293 | 97.552 | январь
7 | Опочинина ул., д. 9 - № 1 | 1 | 0.54 | 240.212 | январь
8 | Нахимова ул., д. 1 - № 1, 2 | 2 | 1.84 | 533.72 | январь
|  | 8 | 4.239 | 1607.414 |  | подр/сп
|  | 11 | 5.073 | 1846.899
февраль
9 | Средний пр., д. 92 - № 1 | 1 | 0.59 | 219.35 | февраль
10 | Средний пр., д. 96 - № 4 | 1 | 0.355 | 123.458 | февраль
11 | Карташихина ул., д. 2/13 - № 2 | 1 | 0.34 | 81.336 | февраль
13 | Беринга ул., д. 28 к.1 - № 1 | 1 | 0.28 | 78.31 | февраль
22 | Нахимова ул., д. 8 к. 3 - № 1 | 1 | 0.226 | 94.015 | февраль
|  | 5 | 1.791 | 596.469 |  | хоз/сп
14 | Шевченко ул., д. 11 - № 3 | 1 | 0.29 | 121.767 | февраль
15 | Шевченко ул., д. 16 - № 1 | 1 | 0.509 | 212.371 | февраль
16 | Шевченко ул., д. 18 - № 1, 2 | 2 | 0.814 | 214.859 | февраль
17 | Гаванская ул., д. 48 - № 1 | 1 | 0.682 | 309.533 | февраль
18 | Наличная ул., д. 31 - № 1,5 | 2 | 0.89 | 353.66 | февраль
19 | Беринга ул., д. 20 - № 1,2 | 2 | 1.259 | 258.902 | февраль
|  | 9 | 4.444 | 1471.092 |  | подр/сп
|  | 14 | 6.235 | 2067.561
март
12 | Гаванская ул., д. 46 - № 1, 2 | 2 | 0.536 | 186.105 | март
20 | Наличная ул., д. 33 - № 1,4 | 2 | 0.586 | 201.997 | март
21 | Наличная ул., д. 35 к.1 - № 5 | 1 | 0.262 | 103.622 | март
|  | 5 | 1.384 | 491.724 |  | хоз/сп
23 | Большой пр., д. 99 - № 2 | 1 | 0.418 | 214.045 | март
24 | Большой пр., д. 101 - № 1 | 1 | 0.62 | 334.678 | март
25 | Опочинина ул., д. 5 - № 3 | 1 | 0.534 | 235.608 | март
26 | Опочинина ул., д. 7 - № 1,2 | 2 | 0.85 | 434.963 | март
27 | Опочинина ул., д. 15/18 - № 4 | 1 | 0.535 | 204.467 | март
28 | Карташихина ул., д. 22 - № 1 | 1 | 0.382 | 154.68 | март
29 | Кораблестроителей ул., д. 19 к.1 - № 3,20,21 | 3 | 2.82 | 724.09 | март
|  | 10 | 6.159 | 2302.531 |  | подр/сп
|  | 15 | 7.543 | 2794.255
апрель
30 | Среднегаванский пр., д. 2/20 - № 2,3 | 2 | 0.59 | 210.94 | апрель
31 | Беринга ул., д. 24 к.2 - № 4,5 | 2 | 0.508 | 193.946 | апрель
32 | Наличная ул., д. 35 к.2 - № 5 | 1 | 0.294 | 90.775 | апрель
|  | 5 | 1.392 | 495.661 |  | хоз/сп
33 | Наличная ул., д. 22 - № 4,6 | 2 | 0.596 | 272.224 | апрель
34 | Детская ул., д. 11 - № 3 | 1 | 0.38 | 127.886 | апрель
35 | Детская ул., д. 17 - № 3 | 1 | 0.459 | 119.986 | апрель
36 | Детская ул., д. 34/90 - № 2 | 1 | 0.676 | 211.459 | апрель
37 | Кораблестроителей ул., д. 22 - № 2,3,9,10 | 4 | 4.121 | 813.767 | апрель
|  | 9 | 6.232 | 1545.322 |  | подр/сп
|  | 14 | 7.624 | 2040.983
май
38 | Наличная ул., д. 35 к.3 - № 4,5 | 2 | 0.589 | 206.826 | май
39 | Нахимова ул., д. 14/41 - № 3,8,9 | 3 | 0.853 | 295.111 | май
|  | 5 | 1.442 | 501.937 |  | хоз/сп
50 | Гаванская ул., д. 24 - № 4 | 1 | 0.657 | 202.921 | май
41 | Наличная ул., д. 15 к.2 - № 1 | 1 | 1.488 | 313.667 | май
42 | Опочинина ул., д. 27 - № 1 | 1 | 1.285 | 229.572 | май
43 | Карташихина ул., д. 17 - № 2 | 1 | 0.378 | 101.455 | май
44 | Карташихина ул, д. 21 - № 5 | 1 | 0.433 | 130.663 | май
45 | 23 линия д. 28 - № 2 | 1 | 0.598 | 200.879 | май
46 | Морская наб., д. 15 - № 3,4,29(хол.) | 3 | 2.76 | 767.96 | май
|  | 9 | 7.599 | 1947.117 |  | подр/сп
|  | 14 | 9.041 | 2449.054
июнь
47 | Шевченко ул., д. 24 к.2 - № 2,4 | 2 | 0.536 | 194.998 | июнь
48 | Остоумова ул., д. 7/9А - № 1 | 1 | 0.282 | 120.748 | июнь
49 | 13 линия д. 2/19 - № 4 | 1 | 0.171 | 80.526 | июнь
40 | Шевченко ул., д. 33 - № 1,2 | 2 | 0.514 | 154.38 | июнь
|  | 6 | 1.503 | 550.652 |  | хоз/сп
51 | Гавнская ул., д. 34 - № 2,6,7 | 3 | 2.915 | 689.635 | июнь
52 | Гаванская ул., д. 47, лит.Г - №1 (где кв.129), №2 (где кв.153) | 2 | 0.884 | 268.908 | июнь
54 | Косая линия д. 24/25 - № 1,7 | 2 | 1.035 | 425.154 | июнь
55 | Морская наб., д. 15 - № 17,29 (кв. холлы) | 2 | 3.7 | 816.84 | июнь
|  | 9 | 8.534 | 2200.537 |  | подр/сп
|  | 15 | 10.037 | 2751.189
июль
56 | Опочинина ул., д. 21 - № 2,3 | 2 | 0.558 | 191.24 | июль
57 | Беринга ул., д. 24 к.3 - № 4,5 | 2 | 0.565 | 211.316 | июль
65 | Весельная ул., д. 12 - № 1 | 1 | 0.285 | 87.477 | июль
|  | 5 | 1.408 | 490.033 |  | хоз/сп
59 | Гаванская ул., д. 19/100 - № 1,2 | 2 | 1.895 | 353.286 | июль
60 | Карташихина ул., д. 10 - № 2 | 1 | 0.604 | 266.866 | июль
61 | Карташишина ул., д. 12 - № 1 | 1 | 0.405 | 185.215 | июль
62 | Шкиперский проток д. 2 - № 5,7 | 2 | 1.078 | 305.046 | июль
63 | Нахимова ул., д. 1 -№ 3,4 | 2 | 2.53 | 554.92 | июль
64 | Морская наб., д. 9 -№ 13(полн),19этаж.хол. | 2 | 2.85 | 590.5 | июль
|  | 10 | 9.362 | 2255.833 |  | подр/сп
|  | 15 | 10.77 | 2745.866
август
66 | Средний пр., д. 98 - № 1,4 | 2 | 0.6 | 232.284 | август
67 | Беринга ул., д. 24 к.1 - № 1 | 1 | 0.278 | 72.36 | август
97 | Шевченко ул., д. 29 - № 2,3 | 2 | 0.62 | 160.646 | август
|  | 5 | 1.498 | 465.29 |  | хоз/сп
68 | Карташихина ул., д. 6 - № 1 | 1 | 0.626 | 182.809 | август
69 | Карташихина ул, д. 7 - № 1 | 1 | 0.313 | 97.058 | август
70 | Шевченко ул., д. 17 - № 3,4 | 2 | 3.04 | 1007.118 | август
71 | Кораблестроителей ул., д. 19 к.1 - № 23,24,27 | 3 | 2.85 | 784.89 | август
72 | Морская наб., д. 9 - № 19 (хол., лест.) | 1 | 1.32 | 336.67 | август
73 | Мичманская ул., д. 2 - № 4,5 (холод., л.к.) | 2 | 1.43 | 321.5 | август
|  | 10 | 9.579 | 2730.045 |  | подр/сп
|  | 15 | 11.077 | 3195.335
сентябрь
74 | Нахимова ул., д. 2/30 - № 4,5 | 2 | 0.556 | 210.492 | сентябрь
75 | Нахимова ул., д. 12 - № 1 | 1 | 0.265 | 83.656 | сентябрь
94 | Беринга ул., д. 8 - № 2 | 1 | 0.292 | 87.138 | сентябрь
76 | Беринга ул., д. 28 к.2 - № 3 | 1 | 0.232 | 92.857 | сентябрь
|  | 5 | 1.345 | 474.143 |  | хоз/сп
77 | Большой пр., д. 82 - № 2 | 1 | 0.788 | 306.972 | сентябрь
78 | Большой пр., д. 89 - № 3,5 | 2 | 1.148 | 289.359 | сентябрь
79 | Большой пр., д. 90 - № 1 | 1 | 0.285 | 126.189 | сентябрь
80 | Гаванская ул., д. 7 - № 1 | 1 | 0.379 | 153.758 | сентябрь
81 | Гаванская ул., д. 9 - № 2 | 1 | 0.362 | 124.142 | сентябрь
82 | 19 линия д. 6 - № 1 | 1 | 0.418 | 146.272 | сентябрь
83 | Кораблестроителей ул., д. 16 - № 2,3,6 | 3 | 3.205 | 626.07 | сентябрь
|  | 10 | 6.585 | 1772.762 |  | подр/сп
|  | 15 | 7.93 | 2246.905
октябрь
84 | Канареечная ул., д. 10 - № 4,5 | 2 | 0.58 | 253.899 | октябрь
85 | Среднегаванский пр., д. 9 - № 1,4 | 2 | 0.555 | 183.535 | октябрь
106 | Наличная ул., д. 29 - № 3 | 1 | 0.291 | 115.211 | октябрь
|  | 5 | 1.426 | 552.645 |  | хоз/сп
86 | Наличная ул., д. 21 - № 10,11 | 2 | 0.866 | 399.322 | октябрь
87 | Наличная ул., д. 19 - № 3 | 1 | 0.301 | 114.682 | октябрь
88 | Наличная ул., д. 23 - № 2 | 1 | 0.337 | 90.532 | октябрь
89 | Наличная ул., д. 14 - № 2,6 | 2 | 0.61 | 252.405 | октябрь
91 | Мичманская ул., д. 2 - № 4,5 (эт.холлы) | 2 | 3.58 | 612.79 | октябрь
92 | Морская наб., д. 15 - № 7,21 | 2 | 2.075 | 503 | октябрь
|  | 10 | 7.769 | 1972.731 |  | подр/сп
|  | 15 | 9.195 | 2525.376
ноябрь
93 | Беринга ул., д. 16 - № 1,4 | 2 | 0.566 | 155.278 | ноябрь
95 | Малый пр., д. 65 к.1 - № 2 | 1 | 0.277 | 101.572 | ноябрь
96 | Малый пр., д. 67 к.2 - № 2 | 1 | 0.279 | 111.466 | ноябрь
98 | Шевченко ул., д. 38 - № 3 | 1 | 0.282 | 93.548 | ноябрь
|  | 5 | 1.404 | 461.864 |  | хоз/сп
99 | Весельная ул., д. 10 - № 1,2 | 2 | 0.73 | 226.217 | ноябрь
100 | Среднегаванский пр., д. 1 -№ 4 | 1 | 0.62 | 288.473 | ноябрь
101 | Среднегаванский пр., д. 3 - № 4 | 1 | 0.462 | 199.317 | ноябрь
102 | Большой пр., д. 52/15 - № 6 | 1 | 0.518 | 207.046 | ноябрь
103 | Гаванская ул., д. 4 - № 1 | 1 | 0.433 | 202.239 | ноябрь
58 | Опочинина ул., д. 13 - № 2 | 1 | 0.3 | 162.028 | ноябрь
53 | Кораблестроителей ул., д. 19 к.2 - № 1 | 1 | 1.485 | 301.595 | ноябрь
90 | Средний пр., д. 70 - № 1 | 1 | 0.326 | 100.401 | ноябрь
|  | 9 | 4.874 | 1687.316 |  | подр/сп
|  | 14 | 6.278 | 2149.18
декабрь
104 | Гаванская ул., д. 51 - № 2 | 1 | 0.356 | 118.486 | декабрь
105 | Наличная ул., д. 37 к.2 - № 1,2 | 2 | 0.528 | 165.077 | декабрь
107 | Малый пр., д. 75 - № 1,2 | 2 | 0.568 | 167.554 | декабрь
|  | 5 | 1.452 | 451.117 |  | хоз/сп
108 | Гаванская ул., д. 42 - № 2,4 | 2 | 0.777 | 247.056 | декабрь
109 | Гаванская ул., д. 44 - № 1,3 | 2 | 1.104 | 238.711 | декабрь
110 | 12 линия д. 19 - № 3 | 1 | 0.501 | 212.66 | декабрь
111 | Кима пр., д. 13 - № 4 | 1 | 0.487 | 117.357 | декабрь
112 | Железноводская ул., д. 26-28 - № 1 | 1 | 0.34 | 118.918 | декабрь
|  | 7 | 3.209 | 934.702 |  | подр/сп
|  | 12 | 4.661 | 1385.819
| ИТОГО : | 169 | 95.464 | 28198.422