## Лист1
Адресная программа
текущего ремонта кровли по ООО "Жилкомсервис № 1 ВО района" на 2011год
№ пп | Адрес | Тип | Площадь | Выполнение, т.кв.м
|  | кровли | ремонта | 2 кварт. | 3 кварт.
кровли,
тыс.кв.м.
1 | Беринга ул. д. 18 | металлич. | 0.123 |  | 0.123
2 | Беринга ул. д. 8 | металлич. | 0.17 |  | 0.17
3 | Беринга ул., д. 16 | металлич. | 0.208 |  | 0.208
4 | Большой пр. д. 52/15 | металлич. | 0.15 |  | 0.15
5 | Большой пр. д. 82 | металлич. | 0.15 |  | 0.15
6 | Большой пр. д. 94 | металлич. | 0.2 | 0.2
7 | Весельная ул. д. 11 | металлич. | 0.2 | 0.2
8 | Гаванская ул. д. 14 В.Д | металлич. | 0.2 |  | 0.2
9 | Гаванская ул. д. 26 | металлич. | 0.2 | 0.2
10 | Гаванская ул. д. 30 | металлич. | 0.2 |  | 0.2
11 | Гаванская ул. д. 36 | металлич. | 0.2 |  | 0.2
12 | Гаванская ул. д. 41 | металлич. | 0.312 |  | 0.312
13 | Гаванская ул. д. 45 | металлич. | 0.279 |  | 0.279
14 | Гаванская ул. д. 9 | металлич. | 0.13 |  | 0.13
15 | Детская ул. д. 34/90 | металлич. | 0.15 |  | 0.15
16 | Кима пр. д. 11 | металлич. | 0.296 |  | 0.296
17 | Кима пр. д. 13 | металлич. | 0.27 |  | 0.27
18 | Малый пр. д. 70 | металлич. | 0.248 |  | 0.248
19 | Наличная ул. д. 14 | металлич. | 0.245 |  | 0.245
20 | Наличная ул. д. 23 | металлич. | 0.336 |  | 0.336
21 | Наличная ул. д. 29 | металлич. | 0.208 |  | 0.208
22 | Наличная ул. д. 37 корп. 4 | мягкая | 0.2 | 0.2
23 | Наличная ул. д. 9 | металлич. | 0.15 | 0.15
24 | Нахимова ул. д. 14/41 "Б" | металлич. | 0.219 |  | 0.219
25 | Нахимова ул. д. 8/3 | мягкая | 0.2 | 0.2
26 | Средний пр. 79 "А" | металлич. | 0.132 |  | 0.132
27 | Средний пр. д. 70 | металлич. | 0.15 |  | 0.15
28 | Средний пр. д. 92 | металлич. | 0.248 |  | 0.248
29 | Средний пр. д. 96 | металлич. | 0.188 |  | 0.188
30 | Средний пр. д. 98 | металлич. | 0.17 |  | 0.17
31 | ул.Шевченко д.30 | металлич. | 0.2 | 0.2
32 | ул.Шевченко д.31 | металлич. | 0.2 |  | 0.2
33 | ул.Шевченко д.32 | металлич. | 0.2 |  | 0.2
34 | ул.Шевченко д.34 | металлич. | 0.2 |  | 0.2
35 | ул.Шевченко д.4 | металлич. | 0.2 | 0.2
36 | Шевченко ул. д. 28 | металлич. | 0.223 |  | 0.223
37 | Шевченко ул. д. 32 | металлич. | 0.129 |  | 0.129
38 | Шевченко ул. д. 34 | металлич. | 0.128 |  | 0.128
39 | Шевченко ул. д. 9 | металлич. | 0.303 |  | 0.303
|  |  | 7.915 | 1.55 | 6.365
| Главный инженер |  |  | Сыч Ю.В.
нач.ПТО Тихонова А.В.
322-42-30