## подвалы
Выполнение мероприятий по приведению подвальных помещений в надлежащие санитарно–технического состояние в 2014 году
№ п/п | Срок выполнения | Адрес | Ремонт внутренних сетей, п.м. | Ремонт наружных сетей, п.м. | Ремонт дренажа, п.м. | Ремонт отмостки, п.м. | Осушение подвалов, шт. | Стоимость работ, тыс.руб.
1 | сентябрь | ул.Беринга, д.20 ( водоотведение ) | 10 |  |  |  |  | 26243
2 | сентябрь - ноябрь | ул.Беринга, д.24 корп.1 (водоотведение) | 17 |  |  |  |  | 6694.792
3 | октябрь | Весельная ул., д.7/10 ( ХВС) | 13 |  |  |  |  | 7643
4 |  | Гаванская ул., д.6 ( Ц/О) | капитальный ремонт 2014г
5 | январь | Гаванская ул., д.17 ( ХВС) | 9 |  |  |  |  | 6954
6 | сентябрь | ул.Карташихина, д.2/13 (ХВС) | 10 |  |  |  |  | 5719
7 | март | ул.Кораблестроителей, д.19 корп.1 ( Ц/О) | 10 |  |  |  |  | 3371
8 | сентябрь | ул.Кораблестроителей, д.19 корп.1 (водоотведение) | 12 |  |  |  |  | 4780
9 | февраль-май | Морская наб., д.9 (водоотведение) | 32 |  |  |  |  | 2522.423
10 |  | Опочинина ул.д.17 ( ХВС) | капитальный ремонт 2014г
11 | июнь | ул.Шевченко, д.37 (водоотведение) | 10 |  |  |  |  | 12575
12 | май | ул.Шевченко, д.29 ( ХВС) | 4 |  |  |  |  | 2497
|  | ИТОГО: | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78999.215