## Лист1
Выполнение адресной программы
косметического ремонта лестничных клеток на 2014год
№ п.п. | Адрес, № л.кл. | Объёмы работ |  | Стоимость работ по плану, руб. | Стоимость работ по выполнению, руб. | Примечание
|  | шт. | кв.м.
январь
1 | Беринга ул. д.22к.1 - № 1,2,5 | 3 | 830 | 239490 | 244490
|  | 3 | 830 | 239490 | 244490 | хоз/сп
2 | Весельная ул. д.5 - № 2 | 1 | 351 | 126161 | 126160
3 | Весельная ул. д.7/10 - № 1 | 1 | 400 | 200247 | 200250
4 | Среднегаванский пр. д.7/8 - № 5 | 1 | 468 | 250088 | 250090
5 | Шевченко ул. д.2 - № 2 | 1 | 347 | 159434 | 159430
6 | Остоумова ул. д.8 - № 1 | 1 | 293 | 97552 | 97550
7 | Опочинина ул. д.9 - № 1 | 1 | 540 | 240212 | 240210
8 | Нахимова ул. д.1 - № 1, 2 | 2 | 1840 | 533720 | 362380
9 | Морская наб. д.15 № 13 | 1 | 1220 | 0 | 312150
|  | 9 | 5459 | 1607414 | 1748220 | подр/сп
|  | 12 | 6289 | 1846904 | 1992710
февраль
10 | Средний пр. д.92 - № 1 | 1 | 590 | 219350 | 116200
11 | Средний пр. д.96 - № 4 | 1 | 355 | 123458 | 122080
12 | Карташихина ул. д.2/13 - № 2 | 1 | 340 | 81336 | 79920
13 | Беринга ул. д.28 к.1 - № 1 | 1 | 280 | 78310 | 66410
14 | Нахимова ул. д.8 к.3 - № 1 | 1 | 226 | 94015 | 102630
|  | 5 | 1791 | 596469 | 487240 | хоз/сп
15 | Шевченко ул. д.11 - № 3 | 1 | 290 | 121767 | 95240
16 | Шевченко ул. д.16 - № 1 | 1 | 509 | 212371 | 167850
17 | Шевченко ул. д.18 - № 1, 2 | 2 | 814 | 214859 | 169630
18 | Гаванская ул. д.48 - № 1 | 1 | 682 | 309533 | 304070
19 | Наличная ул. д.31 - № 1,5 | 2 | 890 | 353660 | 403270
20 | Беринга ул. д.20 - № 1,2 | 2 | 1259 | 258902 | 343220
|  | 9 | 4444 | 1471092 | 1483280 | подр/сп
|  | 14 | 6235 | 2067561 | 1970520
март
21 | Гаванская ул. д.46 - № 1 | 1 | 268 | 90664 | 108077
22 | Гаванская ул. д.46 - № 3 | 1 | 268 | 95441 | 97966
23 | Наличная ул. д.33 - № 1,4 | 2 | 586 | 201997 | 246200
24 | Наличная ул. д.35 к.1 - № 5 | 1 | 262 | 103622 | 111950
|  | 5 | 1384 | 491724 | 564193 | хоз/сп
25 | Большой пр. д.99 - № 2 | 1 | 418 | 214045 | 202286
26 | Большой пр. д.101 - № 1 | 1 | 620 | 334678 | 317127
27 | Опочинина ул. д.5 - № 3 | 1 | 534 | 235608 | 222827
28 | Опочинина ул. д.7 - № 1,2 | 2 | 850 | 434963 | 390150
29 | Опочинина ул. д.15/18 - № 4 | 1 | 535 | 204467 | 198452
30 | Карташихина ул. д.22 - № 3 | 1 | 382 | 154680 | 149038
31 | Кораблестроителей ул. д.19 к.1 - № 3,20,21 | 3 | 2820 | 724090 | 691630
|  | 10 | 6159 | 2302531 | 2171510 | подр/сп
|  | 15 | 7543 | 2794255 | 2735703
апрель
32 | Среднегаванский пр. д.2/20 - № 2,3 | 2 | 590 | 210940 | 214000
33 | Беринга ул. д.24 к.2 - № 4,5 | 2 | 508 | 193946 | 205690
34 | Наличная ул. д.35 к.2 - № 5 | 1 | 294 | 90775 | 116870
|  | 5 | 1392 | 495661 | 536560 | хоз/сп
35 | Наличная ул. д.22 - № 4,6 | 2 | 596 | 272224 | 242430
36 | Детская ул. д.11 - № 3 | 1 | 380 | 127886 | 114700
37 | Детская ул. д.17 - № 3 | 1 | 459 | 119986 | 105380
38 | Детская ул. д.34/90 - № 2 | 1 | 676 | 211459 | 189040
39 | Кораблестроителей ул. д.22 - № 2,3,9,10 | 4 | 4121 | 813767 | 919370
|  | 9 | 6232 | 1545322 | 1570920 | подр/сп
|  | 14 | 7624 | 2040983 | 2107480
май
40 | Наличная ул. д.35 к.3 - № 4,5 | 2 | 589 | 206826 | 219240
41 | Нахимова ул. д.14/41 - № 3,8,9 | 3 | 853 | 295111 | 350710
|  | 5 | 1442 | 501937 | 569950 | хоз/сп
42 | Гаванская ул. д.24 - № 4 | 1 | 657 | 202921 | 181374.95
43 | Наличная ул. д.15 к.2 - № 1 | 1 | 1488 | 313667 | 283423.67
44 | Опочинина ул. д.27 - № 1 | 1 | 1285 | 229572 | 212804.73
45 | Карташихина ул. д.17 - № 2 | 1 | 378 | 101455 | 92050.22
46 | Карташихина ул. д.21 - № 5 | 1 | 433 | 130663 | 124244.43
47 | 23 -я линия д.28 - № 2 | 1 | 598 | 200879 | 181468.91
48 | Морская наб. д.15 - № 3,4,28 без лифтов | 3 | 2760 | 767960 | 684930
|  | 9 | 7599 | 1947117 | 1760296.91 | подр/сп
|  | 14 | 9041 | 2449054 | 2330246.91
июнь
49 | Шевченко ул. д.24 к.2 - № 2,4 | 2 | 536 | 194998 | 184700
50 | Остоумова ул. д.7/9А - № 1 | 1 | 282 | 120748 | 115253
51 | 13-я линия д.2/19 - № 4 | 1 | 171 | 80526 | 112568
52 | Шевченко ул. д.33 - № 1,2 | 2 | 514 | 154380 | 148730
|  | 6 | 1503 | 550652 | 561251 | хоз/сп
54 | Гавнская ул. д.34 - № 2,6,7 | 3 | 2915 | 689635 | 597180
55 | Гаванская ул. д.47Г - №1, где кв.129, №2, где кв.153 | 2 | 884 | 268908 | 367850
56 | Косая линия д.24/25 - № 1,7 | 2 | 1035 | 425150 | 367570
57 | Морская наб. д.15 - № 17,28 с лифтами | 2 | 3700 | 816840 | 732750
|  | 9 | 8534 | 2200533 | 2065350 | подр/сп
|  | 15 | 10037 | 2751185 | 2626601
июль
58 | Опочинина ул. д.21 - № 2,3 | 2 | 558 | 191240 | 182952
59 | Беринга ул. д.24 к.3 - № 4,5 | 2 | 565 | 211316 | 235356
60 | Весельная ул. д.12 - № 1 | 1 | 285 | 87477 | 86932
|  | 5 | 1408 | 490033 | 505240 | хоз/сп
61 | Гаванская ул. д.19/100 - № 1,2 | 2 | 1895 | 353286 | 320031
62 | Карташихина ул. д.10 - № 2 | 1 | 604 | 266866 | 237743
63 | Карташишина ул. д.12 - № 1 | 1 | 405 | 185215 | 163850
64 | Шкиперский проток д.2 - № 5,7 | 2 | 1078 | 305046 | 273264
65 | Нахимова ул. д.1 -№ 3,4 | 2 | 2530 | 554920 | 502093
66 | Морская наб. д.9 -№ 13,19 с лифтами | 2 | 2850 | 590500 | 717560
|  | 10 | 9362 | 2255833 | 2214541 | подр/сп
|  | 15 | 10770 | 2745866 | 2719781
август
67 | Средний пр. д.98 - № 1,4 | 2 | 600 | 232284 | 261444
68 | Беринга ул. д.24 к.1 - № 1 | 1 | 278 | 72360 | 101491
69 | Шевченко ул. д.29 - № 2,3 | 2 | 620 | 160646 | 167569
|  | 5 | 1498 | 465290 | 530504 | хоз/сп
70 | Карташихина ул. д.6 - № 1 | 1 | 626 | 182809 | 163280
71 | Карташихина ул. д.7 - № 1 | 1 | 313 | 97058 | 87730
72 | Шевченко ул. д.17 - № 3,4 | 2 | 3040 | 1007118 | 925603
73 | Кораблестроителей ул. д.19 к.1 - № 23,24,27 | 3 | 2850 | 784890 | 713545
74 | Морская наб. д.9 - № 19 без лифтов | 1 | 1320 | 336670 | 132680
75 | Мичманская ул., д. 2 - № 4,5 без лифтов | 2 | 1430 | 321500 | 389230
|  | 10 | 9579 | 2730045 | 2412068 | подр/сп
|  | 15 | 11077 | 3195335 | 2942572
сентябрь
76 | Нахимова ул. д.2/30 - № 4,5 | 2 | 556 | 210492 | 225500
77 | Нахимова ул. д.12 - № 1 | 1 | 265 | 83656 | 95730
78 | Беринга ул. д.8 - № 2 | 1 | 292 | 87138 | 137320
79 | Беринга ул. д.28 к.2 - № 3 | 1 | 232 | 92857 | 100700
|  | 5 | 1345 | 474143 | 559250 | хоз/сп
80 | Большой пр. д.82 - № 2 | 1 | 788 | 306972 | 273480
81 | Большой пр. д.89 - № 4,5 | 2 | 1148 | 289359 | 259760
82 | Большой пр. д.90 - № 1 | 1 | 285 | 126189 | 112440
83 | Гаванская ул. д.7 - № 1 | 1 | 379 | 153758 | 136550
84 | Гаванская ул. д.9 - № 2 | 1 | 362 | 124142 | 111480
85 | 19 линия д.6 - № 1 | 1 | 418 | 146272 | 124520
86 | Кораблестроителей ул. д.16 - № 2,3,6 | 3 | 3205 | 626070 | 567030
|  | 10 | 6585 | 1772762 | 1585260 | подр/сп
|  | 15 | 7930 | 2246905 | 2144510
октябрь
87 | Канареечная ул. д.10 - № 4,5 | 2 | 580 | 253899 | 230780
88 | Среднегаванский пр. д.9 - № 1,4 | 2 | 555 | 183535 | 192650
89 | Наличная ул. д.29 - № 3 | 1 | 291 | 115211 | 93170
|  | 5 | 1426 | 552645 | 516600 | хоз/сп
90 | Наличная ул. д.21 - № 10,11 | 2 | 866 | 399322 | 357220
91 | Наличная ул. д.19 - № 3 | 1 | 301 | 114682 | 103650
92 | Наличная ул. д.23 - № 2 | 1 | 337 | 90532 | 82680
93 | Наличная ул. д.14 - № 4,6 | 2 | 610 | 252405 | 225360
94 | Мичманская ул. д.2 - № 4,5, с лифтами | 2 | 3580 | 612790 | 759200
95 | Морская наб. д.15 - № 7,21 | 2 | 2075 | 503000 | 490490
|  | 10 | 7769 | 1972731 | 2018600 | подр/сп
|  | 15 | 9195 | 2525376 | 2535200
ноябрь
96 | Беринга ул. д.16 - № 1,4 | 2 | 566 | 155278 | 176960
97 | Малый пр. д.65 к.1 - № 2 | 1 | 277 | 101572 | 107920
98 | Малый пр. д.67 к.2 - № 1 | 1 | 279 | 111466 | 101140
99 | Шевченко ул. д.38 - № 3 | 1 | 282 | 93548 | 103840
|  | 5 | 1404 | 461864 | 489860 | хоз/сп
100 | Весельная ул. д.10 - № 1,2 | 2 | 730 | 226217 | 203810
101 | Среднегаванский пр. д.1 -№ 4 | 1 | 620 | 288473 | 255590
102 | Среднегаванский пр. д.3 - № 4 | 1 | 462 | 199317 | 178750
103 | Большой пр. д.52/15 - № 6 | 1 | 518 | 207046 | 214030
104 | Гаванская ул. д.4 - № 1 | 1 | 433 | 202239 | 179850
105 | Опочинина ул. д.13 - № 2 | 1 | 300 | 162028 | 143440
106 | Кораблестроителей ул. д.19 к.2 - № 1 | 1 | 1485 | 301595 | 416090
107 | Средний пр. д.70 - № 1 | 1 | 326 | 100401 | 90160
|  | 9 | 4874 | 1687316 | 1681720 | подр/сп
|  | 14 | 6278 | 2149180 | 2171580
декабрь
108 | Гаванская ул. д.51 - № 2 | 1 | 356 | 118486 | 121030
109 | Наличная ул. д.37 к.2 - № 1,2 | 2 | 528 | 165077 | 213190
110 | Малый пр. д.75 - № 1,2 | 2 | 568 | 167554 | 172430
|  | 5 | 1452 | 451117 | 506650 | хоз/сп
111 | Гаванская ул. д.42 - № 2,4 | 2 | 777 | 247056 | 223320
112 | Гаванская ул. д.44 - №1,3 | 2 | 1104 | 238711 | 214630
113 | 12-я линия д.19, №3 | 1 | 501 | 212660 | 185090
114 | Кима пр. д.13 - №4 | 1 | 487 | 117357 | 106330
115 | Весельная ул. д.4 - №7 | 1 | 340 | 118918 | 168480
|  | 7 | 3209 | 934702 | 897850 | подр/сп
|  | 12 | 4661 | 1385819 | 1404500
| ИТОГО : | 170 | 96680 | 28198423 | 27681403.91