## 2 кв. (нов.форма)
Выполнение плана текущего ремонта за 2 квартал 2018 года
по ООО "ЖКС №1 Василеостровского района"
Код | Наименование работ | ед.изм. | План на 2018 | Выполнено за 2 квартал 2018 года | % выполнения | Текущий ремонт, за счет средств населения, работы выполняемые управляющей организацией
[6 empty] | Всего | хоз.сп. | подр.сп
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 62144.312 | 20498.502 | 32.9853 | 20498.502 | 3886.708 | 16611.794
1 | Ремонт кровли (А.П.) | к-во домов | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.кв.м | 3.543 | 0.385 | 10.8665 | 0.385 | 0.385 | 0
| в том числе, | т.руб. | 2768.306 | 157.129 | 5.676 | 157.129 | 157.129 | 0
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | мягкой | т.кв.м | 3.543 | 0.385 | 10.8665 | 0.385 | 0.385 | 0
|  | т.руб. | 2768.306 | 157.129 | 5.676 | 157.129 | 157.129 | 0
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Нормализация ТВР чердачных помещений, (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 2 | 27 | 1350 | 27 | 15 | 12
|  | т.руб. | 671.995 | 1490.5 | 221.8022 | 1490.5 | 1029.187 | 461.313
2.1 | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 80 | 8.99 | 11.2375 | 8.99 | 8.99 | 0
|  | т.руб. | 379.307 | 252.645 | 66.607 | 252.645 | 252.645 | 0
2.2 | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 538 | 1052 | 195.539 | 1052 | 1052 | 0
|  | т.руб. | 266.316 | 466.748 | 175.261 | 466.748 | 466.748 | 0
2.3 | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 26.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 0 | 771.108 |  | 771.108 | 309.795 | 461.313
3 | Ремонт фасадов (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 49 | 34 |  | 34 | 27 | 7
|  | т.руб. | 8927.968 | 2193.118 | 24.5646 | 2193.118 | 1274.412 | 918.706
3.1 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 4.84 | 2.71 | 55.9917 | 2.71 | 2.254 | 0.456
|  | т.руб. | 4087.155 | 1783.85 | 43.6453 | 1783.85 | 1239.782 | 544.068
3.2 | Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.906 | 0.137 | 15.1214 | 0.137 | 0.032 | 0.105
|  | т.руб. | 4075.502 | 409.268 | 10.0421 | 409.268 | 34.63 | 374.638
3.3 | Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 765.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
0
4 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 45.051 | 18.592 | 41.2688 | 18.592 | 0 | 18.592
|  | л/кл | 82 | 38 | 46.3415 | 38 | 0 | 38
|  | т.руб. | 19277.72 | 8194.411 | 42.5072 | 8194.411 | 0 | 8194.411
5 | Восстановление отделки стен, потолков технических помещений | т.кв.м | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 49.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Замена, восстановление отдельных учасктов полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м | 1.428 | 0.1082 | 7.577 | 0.1082 | 0.1082 | 0
|  | т.руб. | 1465.134 | 73.635 | 5.0258 | 73.635 | 73.635 | 0
7 | Замена водосточных труб | шт. | 228 | 573 | 251.3158 | 573 | 573 | 0
|  | т.руб. | 103.777 | 697.147 | 671.7741 | 697.147 | 697.147 | 0
8 | Замена водосточных труб на антивандальные | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Ремонт отмостки | т.п.м | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 1271.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Замена и восстановление дверных заполнений | шт. | 707 | 29 | 4.1018 | 29 | 29 | 0
|  | т.руб. | 1074.007 | 21.299 | 1.9831 | 21.299 | 21.299 | 0
11 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 32 | 11 | 34.375 | 11 | 11 | 0
|  | т.руб. | 858.288 | 411.251 | 47.9153 | 411.251 | 411.251 | 0
12 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 1067 | 345 | 32.3336 | 345 | 68 | 277
|  | т.руб. | 23087.99 | 7260.013 | 31.445 | 7260.013 | 222.649 | 7037.364
13 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов), всего | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 461.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Ремонт печей | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | тыс.кв.м | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | тыс.п.м | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | тыс.кв.м | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 2126.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 7410.168 | 3419.893 | 46.1514 | 3419.893 | 3419.893 | 0
19 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 3.106 | 2.275 | 73.2453 | 2.275 | 2.275 | 0
|  | т.руб. | 6430.078 | 2746.858 | 42.7189 | 2746.858 | 2746.858 | 0
19.1 | ГВС | т.п.м. | 0.239 | 0.2375 | 99.3724 | 0.2375 | 0.2375 | 0
|  | т.руб. | 232.597 | 274.866 | 118.1726 | 274.866 | 274.866 | 0
19.2 | ХВС | т.п.м | 1.705 | 1.3624 | 79.9062 | 1.3624 | 1.3624 | 0
|  | т.руб. | 4225.189 | 1658.744 | 39.2585 | 1658.744 | 1658.744 | 0
19.3 | теплоснабжения | т.п.м | 0.462 | 0.3321 | 71.8831 | 0.3321 | 0.3321 | 0
|  | т.руб. | 410.938 | 340.146 | 82.7731 | 340.146 | 340.146 | 0
19.4 | систем канализации | т.п.м | 0.7 | 0.343 | 49 | 0.343 | 0.343 | 0
|  | т.руб. | 1561.354 | 473.102 | 30.3008 | 473.102 | 473.102 | 0
20 | Замена отопительных приборов | шт. | 20 | 13 | 65 | 13 | 13 | 0
|  | т.руб. | 186.933 | 86.188 | 46.1064 | 86.188 | 86.188 | 0
21 | Замена и ремонт эапорной арматуры систем Ц/О, ГВС, ХВС | шт. | 991 | 503 | 50.7568 | 503 | 503 | 0
|  | т.руб. | 793.157 | 586.847 | 73.9888 | 586.847 | 586.847 | 0
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 7038.844 | 2086.944 | 29.649 | 2086.944 | 2086.944 | 0
22 | Замена и ремонт электропроводки проводки | т.п.м | 2.7613 | 0.906 | 32.8102 | 0.906 | 0.906 | 0
|  | т.руб. | 377.024 | 133.422 | 35.3882 | 133.422 | 133.422 | 0
23 | Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры | шт. | 7514 | 2158 | 28.7197 | 2158 | 2158 | 0
|  | т.руб. | 5348.284 | 1606.733 | 30.042 | 1606.733 | 1606.733 | 0
24 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 420 | 110 | 26.1905 | 110 | 110 | 0
|  | т.руб. | 1313.536 | 346.789 | 26.4012 | 346.789 | 346.789 | 0
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 1347.038 | 1347.038 | 100 | 1347.038 | 0 | 1347.038
25 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 1347.038 | 1347.038 | 100 | 1347.038 | 0 | 1347.038
27 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 9933.838 | 1109.434 | 11.1682 | 1109.434 | 1109.434 | 0
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 87874.2 | 28379.739 | 32.2959 | 28379.739 | 10420.907 | 17958.832
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых ящиков | шт.
т.руб.
2 | Установка урн | шт.
т.руб.
3 | Установка скамеек | шт.
т.руб.
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м
т.руб.
5 | Снос деревьев | шт.
т.руб.
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м
т.руб
7 | Осушение подвалов | ед.
т.руб.
8 | Замена номерных знаков | шт.
т.руб.
9 | Организация мест консъержей | мест
т.руб.
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб. |  |  |  | 110.481 |  | 110.481
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб.
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб. |  |  |  | 13.62 |  | 13.62
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб. |  |  |  | 0
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб. |  |  |  | 0
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  |  |  |  | 0
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб. |  |  |  | 0
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. |  |  |  | 2765.664 |  | 2765.664
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб
16.1.1 | после хищений | шт.
т.руб.
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт.
тыс.руб.
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт.
т.руб.
16.2 | Установка УБ | шт.
т.руб.
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб. |  |  |  | 484.008 | 484.008
17.1 | предоставляемые населению | т.руб. |  |  |  | 484.008 | 484.008
18 | Восстановление освещения, всего, | шт. |  |  |  | 1271 | 1271
| в том числе: | т.руб. |  |  |  | 84.88 | 84.88
18.1 | фасадов | шт.
т.руб.
18.2 | дворов | шт.
т.руб.
18.3 | арок | шт.
т.руб.
18.4 | подъездов | шт. |  |  |  | 250 | 250
|  | т.руб. |  |  |  | 16.5 | 16.5
18.5 | лестничных клеток | шт. |  |  |  | 800 | 800
|  | т.руб. |  |  |  | 53.89 | 53.89
18.6 | чердаков | шт. |  |  |  | 105 | 105
|  | т.руб. |  |  |  | 6.83 | 6.83
18.7 | подвалов | шт. |  |  |  | 116 | 116
|  | т.руб. |  |  |  | 7.66 | 7.66
18.8 | номерных знаков | шт.
т.руб.
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых ящиков | шт.
т.руб.
2 | Установка урн | шт.
т.руб.
3 | Установка скамеек | шт.
т.руб.
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м
т.руб.
5 | Снос деревьев | шт.
т.руб.
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м
т.руб
7 | Осушение подвалов | ед.
т.руб.
8 | Замена номерных знаков | шт.
т.руб.
9 | Организация мест консъержей | мест
т.руб.
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб.
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб.
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб.
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб.
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб.
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб.
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб.
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб
16.1.1 | после хищений | шт.
т.руб.
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт.
тыс.руб.
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт.
т.руб.
16.2 | Установка УБ | шт.
т.руб.
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб.
17.1 | предоставляемые населению | т.руб.
18 | Восстановление освещения, всего, | шт.
| в том числе: | т.руб.
18.1 | фасадов | шт.
т.руб.
18.2 | дворов | шт.
т.руб.
18.3 | арок | шт.
т.руб.
18.4 | подъездов | шт.
т.руб.
18.5 | лестничных клеток | шт.
т.руб.
18.6 | чердаков | шт.
т.руб.
18.7 | подвалов | шт.
т.руб.
18.8 | номерных знаков | шт.
т.руб.

## 6 мес. (нов.форма)
Выполнение плана текущего ремонта за 6 месяцев 2018 года
по ООО "ЖКС №1 Василеостровского района"
Код | Наименование работ | ед.изм. | План на 2018 | Выполнено за 6 мес. 2018 года | % выполнения | Текущий ремонт, за счет средств населения, работы выполняемые управляющей организацией
[6 empty] | Всего | хоз.сп. | подр.сп
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 62144.312 | 23769.114 | 38.2483 | 23769.114 | 6573.883 | 17195.231
1 | Ремонт кровли (А.П.) | к-во домов | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.кв.м | 3.543 | 0.385 | 10.8665 | 0.385 | 0.385 | 0
| в том числе, | т.руб. | 2768.306 | 157.129 | 5.676 | 157.129 | 157.129 | 0
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | мягкой | т.кв.м | 3.543 | 0.385 | 10.8665 | 0.385 | 0.385 | 0
|  | т.руб. | 2768.306 | 157.129 | 5.676 | 157.129 | 157.129 | 0
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Нормализация ТВР чердачных помещений, (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 2 | 27 | 1350 | 27 | 15 | 12
|  | т.руб. | 671.995 | 1490.5 | 221.8022 | 1490.5 | 1029.187 | 461.313
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 80 | 8.99 | 11.2375 | 8.99 | 8.99 | 0
|  | т.руб. | 379.307 | 252.645 | 66.607 | 252.645 | 252.645 | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 538 | 1052 | 195.539 | 1052 | 1052 | 0
|  | т.руб. | 266.316 | 466.748 | 175.261 | 466.748 | 466.748 | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 26.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 0 | 771.108 |  | 771.108 | 309.795 | 461.313
3 | Ремонт фасадов (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 49 | 51 | 104.0816 | 51 | 43 | 8
|  | т.руб. | 8927.968 | 3175.99 | 35.5735 | 3175.99 | 1673.847 | 1502.143
3.1 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 4.84 | 3.987 | 82.376 | 3.987 | 2.524 | 1.463
|  | т.руб. | 4087.155 | 2656.405 | 64.994 | 2656.405 | 1528.9 | 1127.505
3.2 | Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.906 | 0.211 | 23.2892 | 0.211 | 0.106 | 0.105
|  | т.руб. | 4075.502 | 519.585 | 12.749 | 519.585 | 144.947 | 374.638
3.3 | Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 765.311 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 45.051 | 18.592 | 41.2688 | 18.592 | 0 | 18.592
|  | л/кл | 82 | 38 | 46.3415 | 38 | 0 | 38
|  | т.руб. | 19277.72 | 8194.411 | 42.5072 | 8194.411 | 0 | 8194.411
5 | Восстановление отделки стен, потолков технических помещений | т.кв.м | 0.13 | 0.145 | 111.5385 | 0.145 | 0.145 | 0
|  | т.руб. | 49.972 | 44.328 | 88.7057 | 44.328 | 44.328 | 0
6 | Замена, восстановление отдельных учасктов полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м | 1.428 | 0.7573 | 53.0322 | 0.7573 | 0.7573 | 0
|  | т.руб. | 1465.134 | 495.498 | 33.8193 | 495.498 | 495.498 | 0
7 | Замена водосточных труб | шт. | 228 | 786 | 344.7368 | 786 | 786 | 0
|  | т.руб. | 103.777 | 943.388 | 909.0531 | 943.388 | 943.388 | 0
8 | Замена водосточных труб на антивандальные | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Ремонт отмостки | т.п.м | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 1271.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Замена и восстановление дверных заполнений | шт. | 707 | 929 | 131.4003 | 929 | 929 | 0
|  | т.руб. | 1074.007 | 843.685 | 78.5549 | 843.685 | 843.685 | 0
11 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 32 | 20 | 62.5 | 20 | 20 | 0
|  | т.руб. | 858.288 | 656.95 | 76.5419 | 656.95 | 656.95 | 0
12 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 1067 | 791 | 74.1331 | 791 | 514 | 277
|  | т.руб. | 23087.99 | 7767.234 | 33.6419 | 7767.234 | 729.87 | 7037.364
13 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов), всего | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 461.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Ремонт печей | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | тыс.кв.м | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | тыс.п.м | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | тыс.кв.м | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 2126.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 7410.168 | 7303.582 | 98.5616 | 7303.582 | 7303.582 | 0
19 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 3.106 | 5.1215 | 164.8905 | 5.1215 | 5.1215 | 0
|  | т.руб. | 6430.078 | 5918.896 | 92.0501 | 5918.896 | 5918.896 | 0
19.1 | ГВС | т.п.м. | 0.239 | 0.402 | 168.2008 | 0.402 | 0.402 | 0
|  | т.руб. | 232.597 | 462.37 | 198.7859 | 462.37 | 462.37 | 0
19.2 | ХВС | т.п.м | 1.705 | 3.1044 | 182.0762 | 3.1044 | 3.1044 | 0
|  | т.руб. | 4225.189 | 3718.914 | 88.0177 | 3718.914 | 3718.914 | 0
19.3 | теплоснабжения | т.п.м | 0.462 | 0.9866 | 213.5498 | 0.9866 | 0.9866 | 0
|  | т.руб. | 410.938 | 900.963 | 219.2455 | 900.963 | 900.963 | 0
19.4 | систем канализации | т.п.м | 0.7 | 0.6285 | 89.7857 | 0.6285 | 0.6285 | 0
|  | т.руб. | 1561.354 | 836.649 | 53.5848 | 836.649 | 836.649 | 0
20 | Замена отопительных приборов | шт. | 20 | 32 | 160 | 32 | 32 | 0
|  | т.руб. | 186.933 | 212.783 | 113.8285 | 212.783 | 212.783 | 0
21 | Замена и ремонт эапорной арматуры систем Ц/О, ГВС, ХВС | шт. | 991 | 1470 | 148.335 | 1470 | 1470 | 0
|  | т.руб. | 793.157 | 1171.903 | 147.7517 | 1171.903 | 1171.903 | 0
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 7038.844 | 6708.8842 | 95.3123 | 6708.8842 | 6708.8842 | 0
22 | Замена и ремонт электропроводки проводки | т.п.м | 2.7613 | 2.359 | 85.4297 | 2.359 | 2.359 | 0
|  | т.руб. | 377.024 | 359.867 | 95.4494 | 359.867 | 359.867 | 0
23 | Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры | шт. | 7514 | 6226 | 82.8587 | 6226 | 6226 | 0
|  | т.руб. | 5348.284 | 5005.0202 | 93.5818 | 5005.0202 | 5005.0202 | 0
24 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 420 | 430 | 102.381 | 430 | 430 | 0
|  | т.руб. | 1313.536 | 1343.997 | 102.319 | 1343.997 | 1343.997 | 0
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 1347.038 | 1347.038 | 100 | 1347.038 | 0 | 1347.038
25 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 1347.038 | 1347.038 | 100 | 1347.038 | 0 | 1347.038
27 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 9933.838 | 2267.418 | 22.8252 | 2267.418 | 2253.724 | 13.694
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 87874.2 | 41313.9672 | 47.0149 | 41313.9672 | 22758.0042 | 18555.963
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых ящиков | шт.
т.руб.
2 | Установка урн | шт.
т.руб.
3 | Установка скамеек | шт.
т.руб.
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м
т.руб.
5 | Снос деревьев | шт.
т.руб.
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м
т.руб
7 | Осушение подвалов | ед.
т.руб.
8 | Замена номерных знаков | шт.
т.руб.
9 | Организация мест консъержей | мест
т.руб.
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб. |  |  |  | 220.962 |  | 220.962
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб. |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб. |  |  |  | 27.24 |  | 27.24
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб. |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб. |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб. |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. |  |  |  | 5531.328 |  | 5531.328
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб
16.1.1 | после хищений | шт.
т.руб.
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт.
тыс.руб.
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт.
т.руб.
16.2 | Установка УБ | шт.
т.руб.
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб. |  |  |  | 957.949 | 957.949
17.1 | предоставляемые населению | т.руб. |  |  |  | 957.949 | 957.949
18 | Восстановление освещения, всего, | шт. |  |  |  | 2542 | 2542
| в том числе: | т.руб. |  |  |  | 169.76 | 169.76
18.1 | фасадов | шт. |  |  |  | 0 | 0
|  | т.руб. |  |  |  | 0 | 0
18.2 | дворов | шт. |  |  |  | 0 | 0
|  | т.руб. |  |  |  | 0 | 0
18.3 | арок | шт. |  |  |  | 0 | 0
|  | т.руб. |  |  |  | 0 | 0
18.4 | подъездов | шт. |  |  |  | 500 | 500
|  | т.руб. |  |  |  | 33 | 33
18.5 | лестничных клеток | шт. |  |  |  | 1600 | 1600
|  | т.руб. |  |  |  | 107.78 | 107.78
18.6 | чердаков | шт. |  |  |  | 210 | 210
|  | т.руб. |  |  |  | 13.66 | 13.66
18.7 | подвалов | шт. |  |  |  | 232 | 232
|  | т.руб. |  |  |  | 15.32 | 15.32
18.8 | номерных знаков | шт.
т.руб.

## Форма 2. (2 кв.)
Выполнение адресных программ текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах
ООО "ЖКС №1 Василеостровского района" за 2 квартал 2018 года.
Форма № 2
Код | Наименование работ/ адрес | ед.изм. | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств
Платы населения (работы, выполняемые управляющими организациями ООО "Жилкомсервис" с долей участия Санкт-Петербурга, СПб ГУП РЭП).
|  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 12035.158 | 2460.728 | 9574.43
1 | Ремонт кровли (А.П.), в том числе: | к-во домов | 2 | 2
|  | т.кв.м | 0.385 | 0.385
|  | т.руб. | 157.129 | 157.129
1.1 | жесткой | т.кв.м
т.руб.
1.2 | мягкой | т.кв.м | 0.385 | 0.385
|  | т.руб. | 157.129 | 157.129
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0
1 | Морская наб., д.9 лит.А нижн.уров. | т.кв.м | 0.185 | 0.185
|  | т.руб. | 93.961 | 93.961
2 | Морская наб., д. 15 лит.Г (кв.954,955) | т.кв.м | 0.2 | 0.2
|  | т.руб. | 63.168 | 63.168
3 |  | т.кв.м
т.руб.
4 |  | т.кв.м
т.руб.
5 |  | т.кв.м
т.руб.
6 |  | т.кв.м
т.руб.
2. | Нормализация ТВР чердачных помещений, (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 27 | 15 | 12
|  | т.руб. | 1490.5 | 1029.187 | 461.313
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 8.99 | 8.99 | 0
|  | т.руб. | 252.645 | 252.645 | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 1052 | 1052 | 0
|  | т.руб. | 466.748 | 466.748 | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 771.107 | 309.794 | 461.313
1 | 20 линия д. 9 лит.А | к-во домов | 1 | 1 | 12
|  | т.руб. | 209.551 | 209.551 | 0
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0.99 | 0.99
|  | т.руб. | 208.489 | 208.489
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 1.062 | 1.062
2 | Беринга ул., д. 3 лит.З | к-во домов | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 64.351 | 25.367 | 38.984
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 64.351 | 25.367 | 38.984
3 | Большой пр., д. 90 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 1.062 | 1.062
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 1.062 | 1.062
4 | Большой пр., д.101 лит.А | к-во домов | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 199.982 | 148.003 | 51.979
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 8 | 8
|  | т.руб. | 44.156 | 44.156
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м
т.руб.
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 155.826 | 103.847 | 51.979
5 | Весельная ул., д.2/93 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 120.472 | 120.472
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 120.472 | 120.472
6 | Весельная ул., д. 2/93 лит.Б | к-во домов | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 83.301 | 63.809 | 19.492
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 144 | 144
|  | т.руб. | 63.809 | 63.809
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 19.492 |  | 19.492
7 | Весельная ул., д. 5 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 105.301 | 105.301
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 232 | 232
|  | т.руб. | 102.959 | 102.959
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 2.342 | 2.342
8 | Весельная ул., д. 9 лит.А | к-во домов | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 51.979 | 0 | 51.979
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 51.979 |  | 51.979
9 | Весельная ул., д.11 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 2.342 | 2.342
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 2.342 | 2.342
10 | Весельная ул., д.12 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 1.062 | 1.062
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 1.062 | 1.062
11 | Гаванская ул., д. 6 лит.А | к-во домов | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 64.974 |  | 64.974
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 64.974 |  | 64.974
12 | Гаванская ул., д.12 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 1.28 | 1.28
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 1.28 | 1.28
13 | Гаванская ул., д.32 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 4.267 | 4.267
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 4.267 | 4.267
14 | Гаванская ул., д.36 лит.А | к-во домов | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 6.497 |  | 6.497
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 6.497 |  | 6.497
15 | Гаванская ул., д.44 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 8.054 | 8.054
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 8.054 | 8.054
16 | Гаванская ул., д. 47 лит.Д | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 1.625 | 1.625
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 1.625 | 1.625
17 | Карташихина ул., д. 12 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 57.798 | 57.798
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 130 | 130
|  | т.руб. | 57.798 | 57.798
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 0
18 | Карташихина ул., д. 13 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 77.41 | 77.41
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 160 | 160
|  | т.руб. | 70.999 | 70.999
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 6.411 | 6.411
19 | Карташихина ул., д. 17 лит.А | к-во домов | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 106.152 | 73.665 | 32.487
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 160 | 160
|  | т.руб. | 71 | 71
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 35.152 | 2.665 | 32.487
20 | Карташихина ул., д. 20 лит.В | к-во домов | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 6.497 | 0 | 6.497
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 6.497 |  | 6.497
21 | Карташихина ул., д. 21 лит.А | к-во домов | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 74.676 | 3.205 | 71.471
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 74.676 | 3.205 | 71.471
22 | Карташихина ул., д.22 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 1.062 | 1.062
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 1.062 | 1.062
23 | Наличная ул., д. 17 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 17.736 | 17.736
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 17.736 | 17.736
24 | Наличная ул., д. 25/84 лит.А | к-во домов | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 72.533 | 1.062 | 71.471
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 72.533 | 1.062 | 71.471
25 | Остоумова ул., д. 7/9 лит.А | к-во домов | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 12.995 | 0 | 12.995
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 12.995 |  | 12.995
26 | Среднегаванский пр., д.3 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 22.2 | 22.2
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 50 | 50
|  | т.руб. | 22.2 | 22.2
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 0
27 | Средний пр., д. 70 лит.А | к-во домов | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 115.341 | 82.854 | 32.487
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 176 | 176
|  | т.руб. | 77.983 | 77.983
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 37.358 | 4.871 | 32.487
3 | Ремонт фасадов (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 34 | 27 | 7
|  | т.руб. | 2193.118 | 1274.412 | 918.706
3.1 | Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 2.71 | 2.254 | 0.456
|  | т.руб. | 1783.85 | 1239.782 | 544.068
3.2 | Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.137 | 0.032 | 0.105
|  | т.руб. | 409.268 | 34.63 | 374.638
3.3 | Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
3.4 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
1 | Большой пр., д. 91 лит.А | т.руб. | 0 | 0 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2 | Весельная ул., д. 7/10 (где кв.57) лит.А | т.руб. | 0 | 0 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
3 | Гаванская ул., д. 24 лит.А | т.руб. | 0 | 0 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
1 | Карташихина ул., д. 20 лит.В | т.руб. | 76.816 | 76.816 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.099 | 0.099
|  | т.руб. | 76.816 | 76.816
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2 | Большой пр., д. 52/15 лит.А | т.руб. | 115.42 | 115.42 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.21 | 0.21
|  | т.руб. | 115.42 | 115.42
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
6 | Средний пр., д. 99/18Б | т.руб. | 0 | 0 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
7 | 20 линия д. 13А | т.руб. | 0 | 0 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
3 | Большой пр., д. 99 лит.А | т.руб. | 13.88 | 13.88 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.048 | 0.048
|  | т.руб. | 13.88 | 13.88
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
4 | Наличная ул., д. 15 лит.А | т.руб. | 21.439 | 21.439 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.014 | 0.014
|  | т.руб. | 21.439 | 21.439
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
5 | Большой пр., д. 90 лит.А | т.руб. | 180.454 | 180.454 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.06 | 0.06
|  | т.руб. | 180.454 | 180.454
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
6 | Большой пр., д. 94 лит.А | т.руб. | 25.761 | 25.761 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.03 | 0.03
|  | т.руб. | 25.761 | 25.761
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
7 | Большой пр., д. 96 лит.В | т.руб. | 87.551 | 87.551 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.147 | 0.147
|  | т.руб. | 87.551 | 87.551
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
8 | Большой пр., д. 101 лит.А | т.руб. | 106.086 | 106.086 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.437 | 0.437
|  | т.руб. | 106.086 | 106.086
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
9 | Весельная ул., д. 2/93 лит.А | т.руб. | 72.971 | 72.971 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.094 | 0.094
|  | т.руб. | 72.971 | 72.971
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
10 | Весельная ул., д. 2/93 лит.Б | т.руб. | 23.67 | 23.67 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.108 | 0.108
|  | т.руб. | 23.67 | 23.67
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
11 | КИМа пр., д. 13 лит.А | т.руб. | 34.969 | 34.969 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.162 | 0.162
|  | т.руб. | 34.969 | 34.969
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
12 | Наличная ул., д. 5 лит.А | т.руб. | 118.582 | 118.582 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.062 | 0.062
|  | т.руб. | 118.582 | 118.582
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
13 | Наличная ул., д. 7 лит.А | т.руб. | 31.347 | 31.347 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.144 | 0.144
|  | т.руб. | 31.347 | 31.347
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
14 | Наличная ул., д. 9 лит.А | т.руб. | 72.039 | 72.039 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.174 | 0.174
|  | т.руб. | 72.039 | 72.039
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
15 | Наличная ул., д. 15 лит.А | т.руб. | 104.727 | 104.727 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.05 | 0.05
|  | т.руб. | 104.727 | 104.727
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
16 | Опочинина ул., д. 5 лит.А | т.руб. | 17.91 | 8.179 | 9.731
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.039 | 0.01 | 0.029
|  | т.руб. | 17.91 | 8.179 | 9.731
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
17 | Опочинина ул., д. 7 лит.А | т.руб. | 22.745 | 22.745 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.104 | 0.104
|  | т.руб. | 22.745 | 22.745
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
18 | Опочинина ул., д. 9 лит.А | т.руб. | 24.002 | 24.002 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.069 | 0.069
|  | т.руб. | 24.002 | 24.002
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
19 | Опочинина ул., д. 17 лит.А | т.руб. | 15.5 | 15.5 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.084 | 0.084
|  | т.руб. | 15.5 | 15.5
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
20 | Средний пр., д. 70 лит.А | т.руб. | 30.623 | 30.623 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.109 | 0.109
|  | т.руб. | 30.623 | 30.623
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
21 | 12 линия д.19 лит.А арка | т.руб. | 5.308 | 5.308 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.004 | 0.004
|  | т.руб. | 5.308 | 5.308
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
22 | Гаванская ул., д. 45 лит.А | т.руб. | 36.98 | 36.98 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.025 | 0.025
|  | т.руб. | 36.98 | 36.98
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
23 | Гаванская ул., д. 46 лит.А | т.руб. | 10.733 | 10.733 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.01 | 0.01
|  | т.руб. | 10.733 | 10.733
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
24 | Гаванская ул., д. 4 лит.А | т.руб. | 474.197 | 0 | 474.197
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.377 |  | 0.377
|  | т.руб. | 474.197 |  | 474.197
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
25 | Наличная ул., д. 15 корп.2 лит.А | т.руб. | 60.14 | 0 | 60.14
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.05 |  | 0.05
|  | т.руб. | 60.14 |  | 60.14
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
26 | Кораблестроителей ул., д. 19 корп.1 лит.А | т.руб. | 75.182 | 0 | 75.182
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.021 |  | 0.021
|  | т.руб. | 75.182 |  | 75.182
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
27 | Кораблестроителей ул., д. 19 корп.1 лит.В | т.руб. | 248.96 | 0 | 248.96
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.069 |  | 0.069
|  | т.руб. | 248.96 |  | 248.96
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
28 | Морская наб., д. 15 лит.А | т.руб. | 39.711 | 0 | 39.711
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.012 |  | 0.012
|  | т.руб. | 39.711 |  | 39.711
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
29 | Морская наб., д. 9 лит.А | т.руб. | 10.785 | 0 | 10.785
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.003 |  | 0.003
|  | т.руб. | 10.785 |  | 10.785
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
30 | Беринга ул., д. 24 корп.1 л.к.1 | т.руб. | 4.549 | 4.549 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 4.549 | 4.549
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
31 | Беринга ул., д. 26 корп.3 лит.Е | т.руб. | 15.027 | 15.027 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.014 | 0.014
|  | т.руб. | 15.027 | 15.027
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
32 | Карташихина ул., д.21 лит.А | т.руб. | 2.65 | 2.65 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.006 | 0.006
|  | т.руб. | 2.65 | 2.65
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
33 | Детская ул., д. 30 лит.А | т.руб. | 8.613 | 8.613 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 8.613 | 8.613
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
34 | Гаванская ул., д. 47 лит.В | т.руб. | 3.791 | 3.791 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.002 | 0.002
|  | т.руб. | 3.791 | 3.791
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
40 | Кораблестроителей ул., д. 16 к.1 | т.руб. | 0 | 0 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
41 | Малый пр., д. 65 к.1 лит.А | т.руб. | 0 | 0 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
42 | Гаванская ул., д. 7 лит.А | т.руб. | 0 | 0 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
43 | Морская наб., д.17 Б | т.руб. | 0 | 0 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
44 | Средний пр., д.99/18А | т.руб. | 0 | 0 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
45 | Шевченко ул., д. 30 лит.А | т.руб. | 0 | 0 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
46 | Кораблестроителей 22 к.1 лит.А | т.руб. | 0 | 0 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
47 | Наличная ул., д. 35 к.3 лит.В | т.руб. | 0 | 0 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
48 | Наличная ул., д. 37 к.2 лит.Б | т.руб. | 0 | 0 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
49 | Шевченко ул., д. 24 лит.А | т.руб. | 0 | 0 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
50 | Гаванская ул., д.48 лит.А | т.руб. | 0 | 0 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
51 | Наличная ул., д. 23 лит.А | т.руб. | 0 | 0 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
52 |  | т.руб. | 0 | 0 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
5 | Косметический ремонт (А.П.) | т.кв.м | 18.592 |  | 18.592
|  | л/кл | 38 |  | 38
|  | т.руб. | 8194.411 |  | 8194.411
4.1 | Шевченко ул., д.27 л/кл №1 | т.кв.м | 0.461 |  | 0.461
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 222.439 |  | 222.439
4.2 | Шевченко ул., д.32 л/кл №2 | т.кв.м | 0.282 |  | 0.282
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 139.832 |  | 139.832
4.3 | Шевченко ул., д.32 л/кл №1 | т.кв.м | 0.282 |  | 0.282
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 139.832 |  | 139.832
4.4 | Шевченко ул., д.32 л/кл №3 | т.кв.м | 0.282 |  | 0.282
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 139.832 |  | 139.832
4.5 | Большой пр., д.90 лит.А л/кл №5 | т.кв.м | 0.376 |  | 0.376
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 192.808 |  | 192.808
4.6 | Наличная ул., д.14 лит.А л/кл №1 | т.кв.м | 0.435 |  | 0.435
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 170.711 |  | 170.711
4.7 | Наличная ул., д. 14 лит.А л/кл №3 | т.кв.м | 0.439 |  | 0.439
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 171.716 |  | 171.716
4.8 | Наличная ул., д. 25/84 лит.А л/кл №2 | т.кв.м | 0.461 |  | 0.461
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 193.002 |  | 193.002
4.9 | Наличная ул., д. 25/84 лит.А л/кл №3 | т.кв.м | 0.376 |  | 0.376
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 214.821 |  | 214.821
4.10 | Наличная ул., д. 25/84 лит.А л/кл№4 | т.кв.м | 0.397 |  | 0.397
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 177.27 |  | 177.27
4.11 | Кораблестроителей ул., д. 19 к.1 лит.А л/кл №4 | т.кв.м | 0.813 |  | 0.813
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 245.251 |  | 245.251
4.12 | Кораблестроителей ул., д. 19 к.1 лит.А л/кл №6 | т.кв.м | 1.122 |  | 1.122
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 319.354 |  | 319.354
4.13 | Косая линия д.24/25 лит.А л/кл №2 | т.кв.м | 0.487 |  | 0.487
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 315.913 |  | 315.913
4.14 | Косая линия д.24/25 лит.А л/кл №3 | т.кв.м | 0.487 |  | 0.487
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 315.913 |  | 315.913
4.15 | Морская наб., д.15 лит.А л/кл №9 | т.кв.м | 1.267 |  | 1.267
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 357.091 |  | 357.091
4.16 | Морская наб., д.15 лит.А л/кл №10 | т.кв.м | 1.267 |  | 1.267
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 356.395 |  | 356.395
4.17 | Большой пр., д. 52/15 лит.А л/кл №5 | т.кв.м | 0.57 |  | 0.57
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 223.822 |  | 223.822
4.18 | Беринга ул., д. 26 кор.1 лит.А л/кл №3 | т.кв.м | 0.318 |  | 0.318
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 176.423 |  | 176.423
4.19 | Карташихина ул., д.19 лит.А л/кл №3 | т.кв.м | 1.231 |  | 1.231
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 329.002 |  | 329.002
4.20 | Беринга ул., д. 26 кор.3 лит.В л/кл №2 | т.кв.м | 0.318 |  | 0.318
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 176.665 |  | 176.665
4.21 | Беринга ул., д. 26 кор.3 лит.В л/кл №3 | т.кв.м | 0.318 |  | 0.318
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 181.355 |  | 181.355
4.22 | Гаванская ул., д. 47 лит.Д л/кл №1 | т.кв.м | 0.309 |  | 0.309
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 195.875 |  | 195.875
4.23 | Гаванская ул., д. 47 лит.Д л/кл №2 | т.кв.м | 0.309 |  | 0.309
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 195.875 |  | 195.875
4.24 | Гаванская ул., д. 46 лит.А л/кл №2 | т.кв.м | 0.319 |  | 0.319
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 176.789 |  | 176.789
4.25 | Среднегаванский пр., д.3 лит.А л/кл №3 | т.кв.м | 0.615 |  | 0.615
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 136.747 |  | 136.747
4.26 | Беринга ул., д. 24 корп.1 лит.А л/кл №2 | т.кв.м | 0.324 |  | 0.324
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 184.333 |  | 184.333
4.27 | Гаванская ул., д. 47 лит.А л/кл №2 | т.кв.м | 0.311 |  | 0.311
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 195.875 |  | 195.875
4.28 | Гаванская ул., д. 47 лит.Б л/кл №3 | т.кв.м | 0.311 |  | 0.311
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 195.875 |  | 195.875
4.29 | Карташихина ул., д. 22 лит.А л/кл №1 | т.кв.м | 0.345 |  | 0.345
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 161.045 |  | 161.045
4.30 | Наличная ул., д. 27 лит.А л/кл №2 | т.кв.м | 0.461 |  | 0.461
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 222.439 |  | 222.439
4.31 | Наличная ул., д. 27 лит.А л/кл №3 | т.кв.м | 0.479 |  | 0.479
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 232.251 |  | 232.251
4.32 | Наличная ул., д. 27 лит.А л/кл №4 | т.кв.м | 0.479 |  | 0.479
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 234.018 |  | 234.018
4.33 | Нахимова ул., д. 4 лит.В л/кл №1 | т.кв.м | 0.319 |  | 0.319
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 175.182 |  | 175.182
4.34 | Шевченко ул., д. 30 лит.А л/кл №4 | т.кв.м | 0.318 |  | 0.318
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 168.44 |  | 168.44
4.35 | Шевченко ул., д. 31 лит.А л/кл №2 | т.кв.м | 0.318 |  | 0.318
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 173.907 |  | 173.907
4.36 | Шевченко ул., д. 31 лит.А л/кл №3 | т.кв.м | 0.318 |  | 0.318
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 173.907 |  | 173.907
4.37 | Косая линия д. 24/25 лит.А л/кл №5 | т.кв.м | 0.581 |  | 0.581
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 296.493 |  | 296.493
4.38 | Косая линия д. 24/25 лит.А л/кл №10 | т.кв.м | 0.487 |  | 0.487
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 315.913 |  | 315.913
Note on B338: Иванова Светлана Михайловна: ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОАДРЕСНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
Note on B357: Иванова Светлана Михайловна: ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОАДРЕСНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
Note on B366: Иванова Светлана Михайловна: ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОАДРЕСНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ

## Форма 2. (6 мес)
Выполнение адресных программ текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах
ООО "ЖКС №1 Василеостровского района" за 6 месяцев 2018 года.
Форма № 2
Код | Наименование работ/ адрес | ед.изм. | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств
Платы населения (работы, выполняемые управляющими организациями ООО "Жилкомсервис" с долей участия Санкт-Петербурга, СПб ГУП РЭП).
|  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 13018.03 | 2860.163 | 10157.867
1 | Ремонт кровли (А.П.), в том числе: | к-во домов | 2 | 2
|  | т.кв.м | 0.385 | 0.385
|  | т.руб. | 157.129 | 157.129
1.1 | жесткой | т.кв.м
т.руб.
1.2 | мягкой | т.кв.м | 0.385 | 0.385
|  | т.руб. | 157.129 | 157.129
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0
1 | Морская наб., д.9 лит.А нижн.уров. | т.кв.м | 0.185 | 0.185
|  | т.руб. | 93.961 | 93.961
2 | Морская наб., д. 15 лит.Г (кв.954,955) | т.кв.м | 0.2 | 0.2
|  | т.руб. | 63.168 | 63.168
3 |  | т.кв.м
т.руб.
4 |  | т.кв.м
т.руб.
5 |  | т.кв.м
т.руб.
6 |  | т.кв.м
т.руб.
2. | Нормализация ТВР чердачных помещений, (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 26 | 15 | 12
|  | т.руб. | 1490.5 | 1029.187 | 461.313
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 8.99 | 8.99 | 0
|  | т.руб. | 252.645 | 252.645 | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 1052 | 1052 | 0
|  | т.руб. | 466.748 | 466.748 | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 771.107 | 309.794 | 461.313
| 20 линия д. 9 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 209.551 | 209.551 | 0
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0.99 | 0.99
|  | т.руб. | 208.489 | 208.489
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 1.062 | 1.062
| Беринга ул., д. 3 лит.З | к-во домов | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 64.351 | 25.367 | 38.984
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 64.351 | 25.367 | 38.984
| Большой пр., д. 90 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 1.062 | 1.062
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 1.062 | 1.062
| Большой пр., д.101 лит.А | к-во домов | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 199.982 | 148.003 | 51.979
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 8 | 8
|  | т.руб. | 44.156 | 44.156
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м
т.руб.
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 155.826 | 103.847 | 51.979
| Весельная ул., д.2/93 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 120.472 | 120.472
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 120.472 | 120.472
| Весельная ул., д. 2/93 лит.Б | к-во домов | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 83.301 | 63.809 | 19.492
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 144 | 144
|  | т.руб. | 63.809 | 63.809
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 19.492 |  | 19.492
| Весельная ул., д. 5 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 105.301 | 105.301
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 232 | 232
|  | т.руб. | 102.959 | 102.959
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 2.342 | 2.342
| Весельная ул., д. 9 лит.А | к-во домов | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 51.979 | 0 | 51.979
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 51.979 |  | 51.979
| Весельная ул., д.11 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 2.342 | 2.342
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 2.342 | 2.342
| Весельная ул., д.12 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 1.062 | 1.062
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 1.062 | 1.062
| Гаванская ул., д. 6 лит.А | к-во домов | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 64.974 |  | 64.974
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 64.974 |  | 64.974
| Гаванская ул., д.12 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 1.28 | 1.28
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 1.28 | 1.28
| Гаванская ул., д.32 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 4.267 | 4.267
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 4.267 | 4.267
| Гаванская ул., д.36 лит.А | к-во домов | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 6.497 |  | 6.497
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 6.497 |  | 6.497
| Гаванская ул., д.44 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 8.054 | 8.054
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 8.054 | 8.054
| Гаванская ул., д. 47 лит.Д | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 1.625 | 1.625
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 1.625 | 1.625
| Карташихина ул., д. 12 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 57.798 | 57.798
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 130 | 130
|  | т.руб. | 57.798 | 57.798
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 0
| Карташихина ул., д. 13 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 77.41 | 77.41
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 160 | 160
|  | т.руб. | 70.999 | 70.999
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 6.411 | 6.411
| Карташихина ул., д. 17 лит.А | к-во домов | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 106.152 | 73.665 | 32.487
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 160 | 160
|  | т.руб. | 71 | 71
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 35.152 | 2.665 | 32.487
| Карташихина ул., д. 20 лит.В | к-во домов | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 6.497 | 0 | 6.497
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 6.497 |  | 6.497
| Карташихина ул., д. 21 лит.А | к-во домов | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 74.676 | 3.205 | 71.471
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 74.676 | 3.205 | 71.471
| Карташихина ул., д.22 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 1.062 | 1.062
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 1.062 | 1.062
| Наличная ул., д. 17 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 17.736 | 17.736
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 17.736 | 17.736
| Наличная ул., д. 25/84 лит.А | к-во домов | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 72.533 | 1.062 | 71.471
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 72.533 | 1.062 | 71.471
| Остоумова ул., д. 7/9 лит.А | к-во домов | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 12.995 | 0 | 12.995
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 12.995 |  | 12.995
| Среднегаванский пр., д.3 лит.А | к-во домов | 1 | 1
|  | т.руб. | 22.2 | 22.2
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 50 | 50
|  | т.руб. | 22.2 | 22.2
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 0
| Средний пр., д. 70 лит.А | к-во домов | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 115.341 | 82.854 | 32.487
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 176 | 176
|  | т.руб. | 77.983 | 77.983
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 37.358 | 4.871 | 32.487
3 | Ремонт фасадов (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 51 | 43 | 8
|  | т.руб. | 3175.99 | 1673.847 | 1502.143
3.1 | Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 3.987 | 2.524 | 1.463
|  | т.руб. | 2656.405 | 1528.9 | 1127.505
3.2 | Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.211 | 0.106 | 0.105
|  | т.руб. | 519.585 | 144.947 | 374.638
3.3 | Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
3.4 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
1 | Большой пр., д. 91 лит.А | т.руб. | 267.566 | 267.566 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.25 | 0.25
|  | т.руб. | 267.566 | 267.566
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
2 | Весельная ул., д. 7/10 (где кв.57) лит.А | т.руб. | 3.855 | 3.855 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.003 | 0.003
|  | т.руб. | 3.855 | 3.855
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
3 | Гаванская ул., д. 24 лит.А | т.руб. | 3.218 | 3.218 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.003 | 0.003
|  | т.руб. | 3.218 | 3.218
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
4 | Карташихина ул., д. 20 лит.В | т.руб. | 87.541 | 87.541 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.109 | 0.109
|  | т.руб. | 87.541 | 87.541
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
5 | Большой пр., д. 52/15 лит.А | т.руб. | 118.638 | 118.638 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.213 | 0.213
|  | т.руб. | 118.638 | 118.638
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
6 | Средний пр., д. 99/18 лит.Б | т.руб. | 0.536 | 0.536 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.001 | 0.001
|  | т.руб. | 0.536 | 0.536
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
7 | 20 линия д. 13 лит.А | т.руб. | 583.437 | 0 | 583.437
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 1.007 |  | 1.007
|  | т.руб. | 583.437 |  | 583.437
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
8 | Большой пр., д. 99 лит.А | т.руб. | 13.88 | 13.88 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.048 | 0.048
|  | т.руб. | 13.88 | 13.88
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
9 | Наличная ул., д. 15 лит.А | т.руб. | 21.439 | 21.439 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.014 | 0.014
|  | т.руб. | 21.439 | 21.439
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
10 | Большой пр., д. 90 лит.А | т.руб. | 183.549 | 183.549 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.06 | 0.06
|  | т.руб. | 180.454 | 180.454
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.0042 | 0.0042
|  | т.руб. | 3.095 | 3.095
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
11 | Большой пр., д. 94 лит.А | т.руб. | 25.761 | 25.761 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.03 | 0.03
|  | т.руб. | 25.761 | 25.761
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
12 | Большой пр., д. 96 лит.В | т.руб. | 87.551 | 87.551 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.147 | 0.147
|  | т.руб. | 87.551 | 87.551
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
13 | Большой пр., д. 101 лит.А | т.руб. | 106.086 | 106.086 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.437 | 0.437
|  | т.руб. | 106.086 | 106.086
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
14 | Весельная ул., д. 2/93 лит.А | т.руб. | 72.971 | 72.971 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.094 | 0.094
|  | т.руб. | 72.971 | 72.971
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
15 | Весельная ул., д. 2/93 лит.Б | т.руб. | 23.67 | 23.67 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.108 | 0.108
|  | т.руб. | 23.67 | 23.67
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
16 | КИМа пр., д. 13 лит.А | т.руб. | 36.481 | 36.481 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.162 | 0.162
|  | т.руб. | 34.969 | 34.969
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.001 | 0.001
|  | т.руб. | 1.512 | 1.512
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
17 | Наличная ул., д. 5 лит.А | т.руб. | 118.582 | 118.582 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.062 | 0.062
|  | т.руб. | 118.582 | 118.582
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
18 | Наличная ул., д. 7 лит.А | т.руб. | 31.347 | 31.347 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.144 | 0.144
|  | т.руб. | 31.347 | 31.347
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
19 | Наличная ул., д. 9 лит.А | т.руб. | 72.039 | 72.039 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.174 | 0.174
|  | т.руб. | 72.039 | 72.039
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
20 | Наличная ул., д. 15 лит.А | т.руб. | 104.727 | 104.727 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.05 | 0.05
|  | т.руб. | 104.727 | 104.727
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
21 | Опочинина ул., д. 5 лит.А | т.руб. | 17.91 | 8.179 | 9.731
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.039 | 0.01 | 0.029
|  | т.руб. | 17.91 | 8.179 | 9.731
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
22 | Опочинина ул., д. 7 лит.А | т.руб. | 22.745 | 22.745 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.104 | 0.104
|  | т.руб. | 22.745 | 22.745
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
23 | Опочинина ул., д. 9 лит.А | т.руб. | 24.002 | 24.002 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.069 | 0.069
|  | т.руб. | 24.002 | 24.002
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
24 | Опочинина ул., д. 17А | т.руб. | 15.5 | 15.5 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.084 | 0.084
|  | т.руб. | 15.5 | 15.5
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
25 | Средний пр., д. 70 лит.А | т.руб. | 30.623 | 30.623 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.109 | 0.109
|  | т.руб. | 30.623 | 30.623
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
26 | 12 линия д.19 лит.А арка | т.руб. | 5.308 | 5.308 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.004 | 0.004
|  | т.руб. | 5.308 | 5.308
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
27 | Гаванская ул., д. 45 лит.А | т.руб. | 36.98 | 36.98 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.025 | 0.025
|  | т.руб. | 36.98 | 36.98
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
28 | Гаванская ул., д. 46 лит.А | т.руб. | 10.733 | 10.733 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.01 | 0.01
|  | т.руб. | 10.733 | 10.733
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
29 | Гаванская ул., д. 4 лит.А | т.руб. | 474.197 | 0 | 474.197
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.377 |  | 0.377
|  | т.руб. | 474.197 |  | 474.197
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
30 | Наличная ул., д. 15 к.2 лит.А | т.руб. | 60.14 | 0 | 60.14
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0.05 |  | 0.05
|  | т.руб. | 60.14 |  | 60.14
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
31 | Кораблестроителей ул., д. 19 к.1 А | т.руб. | 75.182 | 0 | 75.182
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.021 |  | 0.021
|  | т.руб. | 75.182 |  | 75.182
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
32 | Кораблестроителей ул., д. 19 к.1 В | т.руб. | 248.96 | 0 | 248.96
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.069 |  | 0.069
|  | т.руб. | 248.96 |  | 248.96
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
33 | Морская наб., д. 15 лит.А | т.руб. | 47.449 | 7.738 | 39.711
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.022 | 0.01 | 0.012
|  | т.руб. | 47.449 | 7.738 | 39.711
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
34 | Морская наб., д. 9 лит.А | т.руб. | 10.785 | 0 | 10.785
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.003 |  | 0.003
|  | т.руб. | 10.785 |  | 10.785
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
35 | Беринга ул., д. 24 корп.1 л.к.1 | т.руб. | 4.549 | 4.549 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 4.549 | 4.549
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
36 | Беринга ул., д. 26 корп.3 лит.Е | т.руб. | 15.027 | 15.027 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.014 | 0.014
|  | т.руб. | 15.027 | 15.027
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
37 | Карташихина ул., д.21 лит.А | т.руб. | 4.714 | 4.714 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.009 | 0.009
|  | т.руб. | 4.714 | 4.714
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
38 | Детская ул., д. 30 лит.А | т.руб. | 8.613 | 8.613 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 8.613 | 8.613
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
39 | Гаванская ул., д. 47 лит.В | т.руб. | 3.791 | 3.791 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.002 | 0.002
|  | т.руб. | 3.791 | 3.791
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
40 | Кораблестроителей ул., д. 16 корп.1 лит.А | т.руб. | 5.684 | 5.684 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.0086 | 0.0086
|  | т.руб. | 5.684 | 5.684
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
41 | Малый пр., д. 65 к.1 лит.А | т.руб. | 1.031 | 1.031 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.002 | 0.002
|  | т.руб. | 1.031 | 1.031
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
42 | Гаванская ул., д. 7 лит.А | т.руб. | 2.57 | 2.57 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.002 | 0.002
|  | т.руб. | 2.57 | 2.57
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
43 | Морская наб., д.17 лит.Б | т.руб. | 0.881 | 0.881 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.002 | 0.002
|  | т.руб. | 0.881 | 0.881
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
44 | Средний пр., д.99/18 лит.А | т.руб. | 1.644 | 1.644 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.0025 | 0.0025
|  | т.руб. | 1.644 | 1.644
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
45 | Шевченко ул., д. 30 лит.А | т.руб. | 2.63 | 2.63 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.004 | 0.004
|  | т.руб. | 2.63 | 2.63
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
46 | Кораблестроителей 22 к.1 лит.А | т.руб. | 40.398 | 40.398 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.005 | 0.005
|  | т.руб. | 40.398 | 40.398
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
47 | Наличная ул., д. 35 к.3 лит.В | т.руб. | 3.108 | 3.108 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.0042 | 0.0042
|  | т.руб. | 3.108 | 3.108
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
48 | Наличная ул., д. 37 к.2 лит.Б | т.руб. | 18.387 | 18.387 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.0175 | 0.0175
|  | т.руб. | 18.387 | 18.387
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
49 | Шевченко ул., д. 24 лит.А | т.руб. | 13.897 | 13.897 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.002 | 0.002
|  | т.руб. | 13.897 | 13.897
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
50 | Гаванская ул., д.48 лит.А | т.руб. | 3.705 | 3.705 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.003 | 0.003
|  | т.руб. | 3.705 | 3.705
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
51 | Наличная ул., д. 23 лит.А | т.руб. | 1.973 | 1.973 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.003 | 0.003
|  | т.руб. | 1.973 | 1.973
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
52 |  | т.руб. | 0 | 0 | 0
| Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0
|  | т.руб. | 0
| Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
5 | Косметический ремонт (А.П.) | т.кв.м | 18.592 |  | 18.592
|  | л/кл | 38 |  | 38
|  | т.руб. | 8194.411 |  | 8194.411
4.1 | Шевченко ул., д. 27 №1 | т.кв.м | 0.461 |  | 0.461
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 222.439 |  | 222.439
4.2 | Шевченко ул., д. 32 № 2 | т.кв.м | 0.282 |  | 0.282
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 139.832 |  | 139.832
4.3 | Шевченко ул., д. 32 № 1 | т.кв.м | 0.282 |  | 0.282
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 139.832 |  | 139.832
4.4 | Шевченко ул., д. 32 № 3 | т.кв.м | 0.282 |  | 0.282
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 139.832 |  | 139.832
4.5 | Большой пр., д. 90 лит.А №5 | т.кв.м | 0.376 |  | 0.376
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 192.808 |  | 192.808
4.6 | Наличная ул., д. 14 лит.А №1 | т.кв.м | 0.435 |  | 0.435
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 170.711 |  | 170.711
4.7 | Наличная ул., д. 14 лит.А №3 | т.кв.м | 0.439 |  | 0.439
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 171.716 |  | 171.716
4.8 | Наличная ул., д. 25/84 лит.А №2 | т.кв.м | 0.461 |  | 0.461
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 193.002 |  | 193.002
4.9 | Наличная ул., д. 25/84 лит.А №3 | т.кв.м | 0.376 |  | 0.376
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 214.821 |  | 214.821
4.10 | Наличная ул., д. 25/84 лит.А №4 | т.кв.м | 0.397 |  | 0.397
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 177.27 |  | 177.27
4.11 | Кораблестроителей ул., д. 19 к.1 лит.А №4 | т.кв.м | 0.813 |  | 0.813
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 245.251 |  | 245.251
4.12 | Кораблестроителей ул., д. 19 к.1 лит.А №6 | т.кв.м | 1.122 |  | 1.122
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 319.354 |  | 319.354
4.13 | Косая линия д.24/25 лит.А №2 | т.кв.м | 0.487 |  | 0.487
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 315.913 |  | 315.913
4.14 | Косая линия д.24/25 лит.А №3 | т.кв.м | 0.487 |  | 0.487
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 315.913 |  | 315.913
4.15 | Морская наб., д.15 лит.А №9 | т.кв.м | 1.267 |  | 1.267
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 357.091 |  | 357.091
4.16 | Морская наб., д.15 лит.А №10 | т.кв.м | 1.267 |  | 1.267
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 356.395 |  | 356.395
4.17 | Большой пр., д. 52/15 лит.А № 5 | т.кв.м | 0.57 |  | 0.57
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 223.822 |  | 223.822
4.18 | Беринга ул., д. 26 кор.1 лит.А №3 | т.кв.м | 0.318 |  | 0.318
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 176.423 |  | 176.423
4.19 | Карташихина ул., д.19 лит.А №3 | т.кв.м | 1.231 |  | 1.231
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 329.002 |  | 329.002
4.20 | Беринга ул., д. 26 кор.3 лит.В №2 | т.кв.м | 0.318 |  | 0.318
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 176.665 |  | 176.665
4.21 | Беринга ул., д. 26 кор.3 лит.В №3 | т.кв.м | 0.318 |  | 0.318
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 181.355 |  | 181.355
4.22 | Гаванская ул., д. 47 лит.Д №1 | т.кв.м | 0.309 |  | 0.309
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 195.875 |  | 195.875
4.23 | Гаванская ул., д. 47 лит.Д №2 | т.кв.м | 0.309 |  | 0.309
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 195.875 |  | 195.875
4.24 | Гаванская ул., д. 46 лит.А №2 | т.кв.м | 0.319 |  | 0.319
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 176.789 |  | 176.789
4.25 | Среднегаванский пр., д.3 лит.А №3 | т.кв.м | 0.615 |  | 0.615
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 136.747 |  | 136.747
4.26 | Беринга ул., д. 24 корп.1 лит.А №2 | т.кв.м | 0.324 |  | 0.324
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 184.333 |  | 184.333
4.27 | Гаванская ул., д. 47 лит.А №2 | т.кв.м | 0.311 |  | 0.311
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 195.875 |  | 195.875
4.28 | Гаванская ул., д. 47 лит.Б №3 | т.кв.м | 0.311 |  | 0.311
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 195.875 |  | 195.875
4.29 | Карташихина ул., д. 22 лит.А №1 | т.кв.м | 0.345 |  | 0.345
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 161.045 |  | 161.045
4.30 | Наличная ул., д. 27 лит.А №2 | т.кв.м | 0.461 |  | 0.461
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 222.439 |  | 222.439
4.31 | Наличная ул., д. 27 лит.А №3 | т.кв.м | 0.479 |  | 0.479
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 232.251 |  | 232.251
4.32 | Наличная ул., д. 27 лит.А №4 | т.кв.м | 0.479 |  | 0.479
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 234.018 |  | 234.018
4.33 | Нахимова ул., д. 4 лит.В №1 | т.кв.м | 0.319 |  | 0.319
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 175.182 |  | 175.182
4.34 | Шевченко ул., д. 30 лит.А № 4 | т.кв.м | 0.318 |  | 0.318
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 168.44 |  | 168.44
4.35 | Шевченко ул., д. 31 лит.А № 2 | т.кв.м | 0.318 |  | 0.318
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 173.907 |  | 173.907
4.36 | Шевченко ул., д. 31 лит.А № 3 | т.кв.м | 0.318 |  | 0.318
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 173.907 |  | 173.907
4.37 | Косая линия д. 24/25 лит.А №5 | т.кв.м | 0.581 |  | 0.581
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 296.493 |  | 296.493
4.38 | Косая линия д. 24/25 лит.А №10 | т.кв.м | 0.487 |  | 0.487
|  | л/кл | 1 |  | 1
|  | т.руб. | 315.913 |  | 315.913
| Технический директор |  |  | А.В.Хмаренко
| Начальник ПТО |  |  | А.В.Тихонова
Note on B338: Иванова Светлана Михайловна: ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОАДРЕСНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
Note on B357: Иванова Светлана Михайловна: ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОАДРЕСНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
Note on B366: Иванова Светлана Михайловна: ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОАДРЕСНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ